## гос 2016
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций
государственной собственности Брянской области
за январь-июнь 2016 года
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди-ница измере-ния | Мощ-ность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % испол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [11 empty] | 739889051.39 | 141698091.59 | 172272683.08 | 23.2836
в том числе:
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 03 |  |  |  | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий области от угроз природного и техногенного характера | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33 |  |  |  | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33; ГРБС: 819 |  |  |  | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33; ГРБС: 819 |  |  |  | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | [6 empty] | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | [5 empty] | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 |  |  |  |  | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 | 414 |  |  |  | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
Реконструкция и техническое перевооружение Центра обработки вызовов Системы - 112 Брянской области по адресу:г.Брянск,ул.Бондаренко,8 | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 | 414 | м2 | 914,25 | 2016 | 4717795 | 2208972.89 | 1619824.39 | 34.3344
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1506478.5 |  | 1506478.5 | 100
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 14; ППГП: 0 |  |  |  | 421593203.6 | 32851925.01 | 36015227.58 | 8.5426
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18 |  |  |  | 421593203.6 | 32851925.01 | 36015227.58 | 8.5426
Департамент здравоохранения Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 814 |  |  |  | 382393503.6 | 4646694.81 | 5819418.66 | 1.5218
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | [6 empty] | 382393503.6 | 4646694.81 | 5819418.66 | 1.5218
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 382393503.6 | 4646694.81 | 5819418.66 | 1.5218
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в рамках реализации программы "Модернизация здравоохранения Брянской области" (2011-2016 годы) | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 |  |  |  |  | 382393503.6 | 4646694.81 | 5819418.66 | 1.5218
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 465 |  |  |  | 13210425.68 | 274796 | 1474796 | 11.1639
Заказчик: ГАУЗ "Брянская городская больница №1" | [11 empty] | 13210425.68 | 274796 | 1474796 | 11.1639
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 465 | коек | 130 | 2016 | 13210425.68 | 274796 | 1474796 | 11.1639
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 823 |  |  |  | 369183077.92 | 4371898.81 | 4344622.66 | 1.1768
Заказчик: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 823 |  |  |  | 369183077.92 | 4371898.81 | 4344622.66 | 1.1768
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 823 | коек | 130 | 2016 | 369183077.92 | 4371898.81 | 4344622.66 | 1.1768
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 39199700 | 28205230.2 | 30195808.92 | 77.0307
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 39199700 | 28205230.2 | 30195808.92 | 77.0307
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 39199700 | 28205230.2 | 30195808.92 | 77.0307
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 22799700 | 16755000 | 18706886.72 | 82.0488
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 22799700 | 16755000 | 18706886.72 | 82.0488
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 22799700 | 16755000 | 18706886.72 | 82.0488
Реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | пос/см кв.м | 150 925,49 | 2016 | 18044700 | 12000000 | 13951886.72 | 77.3185
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 1951886.72 |  | 1951886.72 | 100
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | коек | 126 | 2018 | 4755000 | 4755000 | 4755000 | 100
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 16400000 | 11450230.2 | 11488922.2 | 70.0544
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 16400000 | 11450230.2 | 11488922.2 | 70.0544
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 16400000 | 11450230.2 | 11488922.2 | 70.0544
Врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. смену | 50 | 2016 | 12950407 | 8000637.2 | 8039329.2 | 62.0778
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 38692 |  | 38692 | 100
Реконструкция здания детского сада под офис врача общей (семейной) практики в н.п.Ущерпье Клинцовского района | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | посещ. | 75 | 2016 | 3449593 | 3449593 | 3449593 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 15; ППГП: 0 |  |  |  | 72795635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 3.6518
Развитие инфраструктуры сферы культуры | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12 |  |  |  | 72795635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 3.6518
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | [6 empty] | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Строительство нового здания областного театра кукол по ул.Пушкина, 12 | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Департамент культуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 69945000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГБУК "Брянский государственный краеведческий музей" | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 69945000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 69945000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 69945000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 1665000 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | R0140 |  |  |  |  | 68280000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 1665000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | R0140 | 464 |  |  |  | 68280000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция музея-усадьбы А.К. Толстого. Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | R0140 | 464 |  |  |  | 68280000 |  |  | 0
Реконструкция здания литературно-мемориального музея А.К.Толстого (Охотничий замок) в с. Красный Рог Почепского района Брянской области | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 1665000 |  |  | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 16; ППГП: 0 |  |  |  | 18205930 | 0 | 304104.81 | 1.6704
Развитие инфраструктуры сферы образования | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 18205930 | 0 | 304104.81 | 1.6704
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 18205930 | 0 | 304104.81 | 1.6704
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 18205930 | 0 | 304104.81 | 1.6704
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 18205930 | 0 | 304104.81 | 1.6704
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 17885430 | 0 | 304104.81 | 1.7003
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 17885430 | 0 | 304104.81 | 1.7003
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 17885430 | 0 | 304104.81 | 1.7003
Детский сад на 115 мест в н.п.Мичуринский Брянского района | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 115 |  | 17635430 |  | 54104.81 | 0.3068
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 17635430 |  | 54104.81 | 0.3068
Детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 270 | 2017 | 250000 |  | 250000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 250000 |  | 250000 | 100
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 320500 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 320500 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 320500 | 0 | 0 | 0
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | м2 | 6415.7 |  | 320500 |  |  | 0
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 17 |  |  |  | 11418521 | 1321723 | 116052 | 1.0163
Подпрограмма "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 6 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства | ГП: 17; ППГП: 6; ОМ: 61 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Департамент сельского хозяйства Брянской области | ГП: 17; ППГП: 6; ОМ: 61; ГРБС: 817 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | [6 empty] | 8000000 | 0 | 0 | 0
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 8000000 | 0 | 0 | 0
Взносы Брянской области в уставные капиталы хозяйственных обществ | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | 11340 |  |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | 11340 | 466 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
ГУП "Унечский ветсанутильзавод" Брянской области | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | 11340 | 466 | м3 | 10 | 2016 | 8000000 |  |  | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 7 |  |  |  | 3418521 | 1321723 | 116052 | 3.3948
Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81 |  |  |  | 3418521 | 1321723 | 116052 | 3.3948
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 3418521 | 1321723 | 116052 | 3.3948
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 3418521 | 1321723 | 116052 | 3.3948
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | [6 empty] | 3418521 | 1321723 | 116052 | 3.3948
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 3418521 | 1321723 | 116052 | 3.3948
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 282600 | 116052 | 116052 | 41.0658
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 |  |  |  |  | 3135921 | 1205671 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 282600 | 116052 | 116052 | 41.0658
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 414 |  |  |  | 3135921 | 1205671 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 282600 | 116052 | 116052 | 41.0658
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 414 |  |  |  | 3135921 | 1205671 | 0 | 0
Клетнянский район | [11 empty] | 3293521 | 1321723 | 116052 | 3.5236
Водоснабжение н.п. Алексеевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 414 | км скваж. | 5,26 2 | 2016 | 3135921 | 1205671 |  | 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5,19 2 | 2017 | 157600 | 116052 | 116052 | 73.6371
Суражский район | [11 empty] | 125000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  | 2016 | 125000 |  |  | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 19 |  |  |  | 124323662 | 58691120.11 | 57300097.35 | 46.0895
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 1 |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13 |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13; ГРБС: 819 |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13; ГРБС: 819 |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | [6 empty] | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 20594325 | 11857249 | 4357925 | 21.1608
г. Стародуб | [11 empty] | 1020000 | 0 | 0 | 0
Насосная станция II подъёма и резервуар воды по ул.Чехова для водоснабжения г.Стародуба (1 очередь строительства. Водозаборные сооружения) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | м3 | 65м3/ч |  | 1020000 |  |  | 0
Злынковский район | [11 empty] | 992000 | 492000 | 992000 | 100
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков (2 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 1.39 |  | 234900 | 234900 | 234900 | 100
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 1.798 |  | 757100 | 257100 | 757100 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500000 |  | 500000 | 100
Климовский район | [11 empty] | 473550 | 450474 | 473550 | 100
Водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 3,337 2 |  | 473550 | 450474 | 473550 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 23076 |  | 23076 | 100
Клинцовский район | [11 empty] | 2381150 | 1820150 | 1820150 | 76.44
Водозаборное сооружение ул.Плауновка в н.п. Смотрова Буда | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 0,076 2 |  | 1817100 | 1281100 | 1281100 | 70.5024
Водоснабжение н.п. Оболешево | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 2.172 |  | 564050 | 539050 | 539050 | 95.5678
Комаричский район | [11 empty] | 6383000 | 0 | 230000 | 3.6033
Очистные сооружения пгтКомаричи | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 6153000 |  |  | 0
Строительство канализационных сетей н.п.Комаричи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 230000 |  | 230000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 230000 |  | 230000 | 100
Красногорский район | [11 empty] | 842225 | 842225 | 842225 | 100
Наружние сети канализации пгт.Красная Гора | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 11 |  | 842225 | 842225 | 842225 | 100
Навлинский район | [11 empty] | 8502400 | 8252400 | 0 | 0
Очистные сооружения н.п.Навля | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | м3/сут | 2500 |  | 8502400 | 8252400 |  | 0
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 2 |  |  |  | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14 |  |  |  | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 3033240 | 2088096 | 2713740 | 89.4667
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 484755 | 451755 | 451755 | 93.1924
Клетнянский район | [11 empty] | 484755 | 451755 | 451755 | 93.1924
Газификация н.п. Клетня | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 4.626 | 2016 | 484755 | 451755 | 451755 | 93.1924
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2263541 | 1636341 | 1977041 | 87.3428
Комаричский район | [11 empty] | 97200 | 0 | 97200 | 100
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | Скв. | 1 |  | 97200 |  | 97200 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 97200 |  | 97200 | 100
Суражский район | [11 empty] | 2166341 | 1636341 | 1879841 | 86.7749
Реконструкция водоснабжения н.п.Лесное (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 1,358 2 | 2016 | 391300 | 261300 | 261300 | 66.7774
Водоснабжение н.п.Влазовичи (3 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 11 2 | 2017 | 1618541 | 1218541 | 1618541 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 400000 |  | 400000 | 100
Реконструкция водоснабжения н.п.Косичи (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5,78 1 |  | 156500 | 156500 |  | 0
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 284944 | 0 | 284944 | 100
Клетнянский район | [11 empty] | 26759 | 0 | 26759 | 100
газификация фельдшерско-акушерского пункта по ул.Школьной, 8 д. Строительная Слобода | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 26759 |  | 26759 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 26759 |  | 26759 | 100
Суражский район | [11 empty] | 258185 | 0 | 258185 | 100
газификация ФАП н.п.Дубровка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 258185 |  | 258185 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 258185 |  | 258185 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 3 |  |  |  | 100696097 | 44745775.11 | 50228432.35 | 49.8812
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21 |  |  |  | 100696097 | 44745775.11 | 50228432.35 | 49.8812
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 100696097 | 44745775.11 | 50228432.35 | 49.8812
Заказчик: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 100696097 | 44745775.11 | 50228432.35 | 49.8812
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 100696097 | 44745775.11 | 50228432.35 | 49.8812
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 100696097 | 44745775.11 | 50228432.35 | 49.8812
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 97325761 | 44745775.11 | 50228432.35 | 51.6086
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительства, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 |  |  |  |  | 3370336 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 97325761 | 44745775.11 | 50228432.35 | 51.6086
| 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 414 |  |  |  | 3370336 | 0 | 0 | 0
Брасовский район | [11 empty] | 13255356 | 10710 | 10710 | 0.080798
Строительство автомобильной дороги Красное-Кретово в Брасовском районе Брянской области (завершающий этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5.19 | 2016 | 13255356 | 10710 | 10710 | 0.080798
Брянский район | [11 empty] | 35097871.89 | 33548514.36 | 33725085.36 | 96.0887
Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 4.131 | 2016 | 35097871.89 | 33548514.36 | 33725085.36 | 96.0887
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 176571 |  | 176571 | 100
Жуковский район | [11 empty] | 1081402 | 197884 | 197884 | 18.2988
Реконструкция мостового перехода через р.Десна на км 6+681 автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жуковка в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 0.425 | 2017 | 506402 | 197884 | 197884 | 39.0765
Строительство автомобильной дороги Небольсинский - Станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 575000 |  |  | 0
Мглинский район | [11 empty] | 4477216.08 | 0 | 782683.08 | 17.4815
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 30+450 - км 46+040 в Мглинском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 1855000 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Мглин-Сураж на участке км 2+000-км 30+200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 2622216.08 |  | 782683.08 | 29.8482
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 782683.08 |  | 782683.08 | 100
Погарский район | [11 empty] | 793848 | 18750 | 782529 | 98.5742
строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 293126 | 18750 | 281807 | 96.1385
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 263057 |  | 263057 | 100
Реконструкция автомобильной дороги Погар-Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  | 2017 | 500722 |  | 500722 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500722 |  | 500722 | 100
Почепский район | [11 empty] | 37162515.28 | 10002984.75 | 11907410.16 | 32.0415
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300 - км 30+450 в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс на участке км 25+300 - км 30+450) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5.15 | 2016 | 35791756.28 | 10002984.75 | 10905186.16 | 30.4684
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 902201.41 |  | 902201.41 | 100
реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 391665 |  | 200630 | 51.2249
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 200630 |  | 200630 | 100
реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300 - км 30+450 в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс на участке км 20+300 - км 25+300) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 734000 |  | 559000 | 76.158
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 559000 |  | 559000 | 100
Строительство автомобильной дороги "Почеп-Жирятино"-Кувшиново в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 245094 |  | 242594 | 98.98
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 242594 |  | 242594 | 100
Стародубский район | [11 empty] | 1929176.42 | 462910 | 1189074.42 | 61.6364
Реконструкция автомобильной дороги Стародуб-Климово в Стародубском и Климовском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 170520 |  | 170520 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 170520 |  | 170520 | 100
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Стародуб на участке км 8+200-км 20+550, в Стародубском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 1758656.42 | 462910 | 1018554.42 | 57.9166
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 555644.42 |  | 555644.42 | 100
Суражский район | [11 empty] | 4219882.99 | 504022 | 849546.99 | 20.132
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970 - км 25+060 в Суражском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 17+970 - км 21+970) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 414 | км | 4 | 2017 | 3370336 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970-км 25+060, в Суражском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 849546.99 | 504022 | 849546.99 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 345524.99 |  | 345524.99 | 100
Трубчевский район | [11 empty] | 2678828.34 | 0 | 783509.34 | 29.2482
Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск-Погар на участке км 1+300-км 30+760, в Трубчевском и Погарском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 2678828.34 |  | 783509.34 | 29.2482
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 783509.34 |  | 783509.34 | 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 25; ППГП: 0 |  |  |  | 74709028 | 34940464.43 | 65233490.8 | 87.3167
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 74709028 | 34940464.43 | 65233490.8 | 87.3167
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 74609028 | 34940464.43 | 65233490.8 | 87.4338
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 74609028 | 34940464.43 | 65233490.8 | 87.4338
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 74609028 | 34940464.43 | 65233490.8 | 87.4338
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 56056246 | 32110221.89 | 52404087.69 | 93.4848
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 56056246 | 32110221.89 | 52404087.69 | 93.4848
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 56056246 | 32110221.89 | 52404087.69 | 93.4848
Обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г.Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел.в смену | 48 |  | 6902800 |  | 3900000 | 56.4988
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3900000 |  | 3900000 | 100
Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г.Брянске | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел.в смену | 48 | 2016 | 2824000 | 200776.57 | 2624641.69 | 92.9406
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 2423865.12 |  | 2423865.12 | 100
Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Шибенец" г. Фокино Дятьковского района | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | кв.м | 9157.3 |  | 39170980 | 25200979.32 | 39170980 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 13970000.68 |  | 13970000.68 | 100
Дом спорта "Олимпийские надежды" пр. Московский, 106б, Фокинский район, г.Брянск | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | м2 | 2636.11 |  | 4708466 | 4708466 | 4708466 | 100
Бассейн спорткомплекса пгт.Климово | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел. | 48 |  | 450000 |  |  | 0
Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 18552782 | 2830242.54 | 12829403.11 | 69.1508
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 13552782 | 2830242.54 | 12829403.11 | 94.6625
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 |  |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 13552782 | 2830242.54 | 12829403.11 | 94.6625
| 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 414 |  |  |  | 5000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция стадиона "Десна" в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 414 | м2 | 6869 | 2018г. (1 этап) | 5000000 |  |  | 0
Строительство теннисного центра, г.Брянск | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 24 |  | 13552782 | 2830242.54 | 12829403.11 | 94.6625
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 9999160.57 |  | 9999160.57 | 100
Управление физической культуры и спорта Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 825 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГАУ "Спортивный клуб "Брянск" | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 825 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | [6 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция воздухоопорной оболочки спортивного комплекса с катком (ледовый дворец "Пересвет"), г. Брянск, ул.Кромская, д.48а | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
Реконструкция закрытого ледового стадиона "Десна", г.Брянск, ул.Кромская д.48а | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 | мест | 260 | 2017 | 50000 |  |  | 0
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области(2014-2020 годы) | ГП: 40 |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области (2014-2020 годы) | ГП: 40; ППГП: 5 |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51 |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51; ГРБС: 819 |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51; ГРБС: 819 |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Национальная экономика | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | [6 empty] | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | [5 empty] | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | 11260 |  |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | 11260 | 414 |  |  |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Брянский областной промышленный парк по ул.Красноармейская, д.103. Реконструкция. | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | 11260 | 414 | м2 | 20173 |  | 12125276.79 | 9025570 | 9025570 | 74.436
Директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | [12 empty] | Г.Н. Солодун
Латышева Н.А. 72-14-81

## мун 2016
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов капитальных вложений
муниципальной собственности Брянской области
за январь-июнь 2016 года
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди-ница измере-ния | Мощ-ность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % испол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [11 empty] | 902324471.59 | 328854219.75 | 377618748.73 | 41.8496
в том числе:
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 08 |  |  |  | 3504150.27 | 1165173 | 3000000 | 85.6128
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | ГП: 08; ППГП: 0; ОМ: 51 |  |  |  | 3504150.27 | 1165173 | 3000000 | 85.6128
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | ГП: 08; ППГП: 0; ОМ: 51; ГРБС: 808 |  |  |  | 3504150.27 | 1165173 | 3000000 | 85.6128
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | [6 empty] | 3504150.27 | 1165173 | 3000000 | 85.6128
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 3504150.27 | 1165173 | 3000000 | 85.6128
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 3504150.27 | 1165173 | 3000000 | 85.6128
Жуковский район | [11 empty] | 504150.27 | 0 | 0 | 0
Строительство полигона ТБО в г.Жуковке | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | га | 7.5 |  | 504150.27 |  |  | 0
г.Стародуб | [11 empty] | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | куб.м/сут. | 3600 | 2017 | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [11 empty] | 1834827 |  | 1834827 | 100
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 12 |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Подпрограмма "Чистая вода" (2015 - 2020 годы) | ГП: 12; ППГП: 1 |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | ГП: 12; ППГП: 1; ОМ: 41 |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | ГП: 12; ППГП: 1; ОМ: 41; ГРБС: 812 |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 65356300 | 0 | 12531933 | 19.1748
Городской округ "город Брянск" | [11 empty] | 3300000 | 0 | 3300000 | 100
Строительство водозабора в п.Радица-Крыловка Бежицкого района г.Брянска | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 3300000 |  | 3300000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3300000 |  | 3300000 | 100
Муниципальное образование "город Дятьково" | [11 empty] | 5200000 | 0 | 5200000 | 100
Строительство ВЗУ производительностью 40 м3/ч по ул. Комарова в г.Дятьково Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 5200000 |  | 5200000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 5200000 |  | 5200000 | 100
Брянский район | [11 empty] | 5530054 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Свень Транспортная Брянского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3 м.п. м3/ч | 50 2384 2,0 | 2016 | 5530054 |  |  | 0
Выгоничский район | [11 empty] | 1746082 | 0 | 1746082 | 100
Реконструкция водозаборного узла в н. п. Выгоничи, ул.Свердлова,20, Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 600000 |  | 600000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 600000 |  | 600000 | 100
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Лопушь, ул.Молодежная, 2 «А», Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1146082 |  | 1146082 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1146082 |  | 1146082 | 100
Гордеевский район | [11 empty] | 1162918 | 0 | 1162918 | 100
Реконструкция водопроводной сети в с. Гордеевка ул 15 лет Октября | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1162918 |  | 1162918 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1162918 |  | 1162918 | 100
Жуковский район | [11 empty] | 4132433 | 0 | 0 | 0
Сооружение водозаборной скважины с подключением к существующей водопроводной сети в н.п. Латыши Жуковского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч м.п м | 25 770 190 | 2016 | 4132433 |  |  | 0
Климовский район | [11 empty] | 3305772 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения в н.п. Рубежное Климовского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч м.п | 4,54 50 | 2016 | 3305772 |  |  | 0
Севский район | [11 empty] | 622933 | 0 | 622933 | 100
Строительство ВЗУ в н.п.Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г. Севске Брянской области (2-я очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 622933 |  | 622933 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 622933 |  | 622933 | 100
Любохонское городское поселение Дятьковского района | [11 empty] | 1284653 | 0 | 0 | 0
Реконструкция артезианской скважины №4 по ул. Ленина в п.Любохна Дятьковского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м м3 | 175 30 | 2016 | 1284653 |  |  | 0
Суражское городское поселение Суражского района | [11 empty] | 1905553 | 0 | 500000 | 26.2391
Реконструкция водопроводной сети по ул. Мглинская в г. Сураже Суражского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.313 | 2016г. | 500000 |  | 500000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500000 |  | 500000 | 100
Водонапорная башня по ул.Грибанова в г. Сураж Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м.п. м3 | 26 50 | 2016 | 1405553 |  |  | 0
Белоберезковское городское поселение Трубчевского района | [11 empty] | 2766077 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопровода пгтБелая Березка Трубчевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м.п. | 1870 | 2016 | 2766077 |  |  | 0
Унечское городское поселение Унечского района | [11 empty] | 6794922 | 0 | 0 | 0
Централизованое водоснабжение залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (1 очередь строительства) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч м.п | 160 3585 | 2016 | 6794922 |  |  | 0
Нераспределенный резерв | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 27604903 |  |  | 0
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 14; ППГП: 0 |  |  |  | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18 |  |  |  | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 27479727 | 9376600 | 11756027 | 42.7807
г. Клинцы | [11 empty] | 19925300 | 9376600 | 9376600 | 47.0588
морфологический корпус г.Клинцы | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2205.8 |  | 19925300 | 9376600 | 9376600 | 47.0588
Брянский район | [11 empty] | 2379427 | 0 | 2379427 | 100
поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса и первый этаж терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы н.п.Глинищево | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 50 |  | 2379427 |  | 2379427 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [11 empty] | 2379427 |  | 2379427 | 100
Жуковский район | [11 empty] | 4500000 | 0 | 0 | 0
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г.Жуковка | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2803.3 |  | 4500000 |  |  | 0
Суражский район | [11 empty] | 675000 | 0 | 0 | 0
лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 162 |  | 675000 |  |  | 0
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 15; ППГП: 0 |  |  |  | 11004076 | 999076 | 1004075.67 | 9.1246
Развитие инфраструктуры сферы культуры | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12 |  |  |  | 11004076 | 999076 | 1004075.67 | 9.1246
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | [6 empty] | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Климовский район | [11 empty] | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра "Родина") в п.г.т.Климово | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 1119.92 |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 4999.67 |  | 4999.67 | 100
Департамент культуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Дятьковский район | [11 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Создание туристско-рекреационного кластера "Хрустальный город", Брянская область. (Строительство (реконструкция) инженерных сетей и объектов обеспечивающей инфраструктуры. 1этап- обустройство сквера по адресу: Брянская область, г. Дятьково (в районе пересечения ул. Гоголя и ул. Ленина)) | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000000 |  |  | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
Развитие инфраструктуры сферы образования | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10218650 | 0 | 8987866.17 | 87.9555
г.Стародуб | [11 empty] | 10094814.68 | 0 | 8864030.85 | 87.8078
детский сад г. Стародуб | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 150 |  | 10094814.68 |  | 8864030.85 | 87.8078
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 8864030.85 |  | 8864030.85 | 100
г. Сельцо | [11 empty] | 123835.32 | 0 | 123835.32 | 100
строительство детского сада в г.Сельцо | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 123835.32 |  | 123835.32 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 123835.32 |  | 123835.32 | 100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 17 |  |  |  | 126303753.22 | 4245910 | 871950 | 0.69036
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 7 |  |  |  | 126303753.22 | 4245910 | 871950 | 0.69036
Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81 |  |  |  | 126303753.22 | 4245910 | 871950 | 0.69036
Департамент сельского хозяйства Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 817 |  |  |  | 18951146.22 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | [6 empty] | 18951146.22 | 0 | 0 | 0
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 18951146.22 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 |  |  |  |  | 18951146.22 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 18951146.22 | 0 | 0 | 0
Бошинское сельское поселение Карачевского района | [11 empty] | 938323.93 | 0 | 0 | 0
водоснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 1.156 | 2016 | 465651 |  |  | 0
электроснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 1.407 | 2016 | 387351 |  |  | 0
газификация комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 1.252 | 2016 | 85321.93 |  |  | 0
Брянский район | [11 empty] | 18012822.29 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильных дорог в микрорайоне "Дружба" с.Глинищево Брянского района | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 4.159 | 2016 | 10727116.64 |  |  | 0
благоустройство микрорайона "Дружба" с. Глинищево Брянского района | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | объект | 1 | 2016 | 7285705.65 |  |  | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 107352607 | 4245910 | 871950 | 0.81223
Национальная экономика | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | [6 empty] | 77069230 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 77069230 | 0 | 0 | 0
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 |  |  |  |  | 27232969 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 |  |  |  |  | 49836261 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинасирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 |  |  |  | 27232969 | 0 | 0 | 0
| 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 |  |  |  | 49836261 | 0 | 0 | 0
Брасовский район | [11 empty] | 3407735 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к зерноскладу ООО "Сельхозник" в н.п.Чаянка от автомобильной дороги "Локоть - Кретово" - Турищево на км 35+800 в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.547 | 2016 | 1062942 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе ООО "АПК Суслово" от автомобильной дороги "Локоть - Кретово" - Турищево - Суслово на км 6+500 в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.004 | 2016 | 2344793 |  |  | 0
Дубровский район | [11 empty] | 2680988 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе СПК "Зимницкий" от автомобильной дороги Дубровка-Вязовск на км 2+400 в Дубровском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.851 | 2016 | 2680988 |  |  | 0
Жирятинский район | [11 empty] | 2709895 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе К(Ф) Х "Минаев С.Ю." от автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жирятино на км 18+000 в Жирятинском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.837 | 2016 | 2709895 |  |  | 0
Злынковский район | [11 empty] | 7844475 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п.Кожановка от автомобильной дороги Новозыбков-Деменка-Кожановка на км 42+940 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.625 | 2016 | 517206 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Спиридонова Буда от автомобильной дороги Злынка-Кожановка на км 14+510 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.175 | 2016 | 2856473 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Денисковичи от автомобильной дороги Злынка-Лысые-Карпиловка на км 16+800 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.81 | 2016 | 1653138 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Большие Щербиничи от автомобильной дороги Карпиловка-Большие Щербиничи на км 6+480 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.32 | 2016 | 2817658 |  |  | 0
Карачевский район | [11 empty] | 4032914 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Куприна-Сомово на участке Куприна-граница Орловской области в Карачевском районе Брянской области (вблизи н.п. Сомово Шаблыкинского района Орловской области) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.5 | 2016 | 4032914 |  |  | 0
Красногорский район | [11 empty] | 6364174 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Медведи от автомобильной дороги Палужская Рудня - Заборье - Медведи на км 19+940 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.204 | 2016 | 2653694 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Макаричи от автомобильной дороги Палужская Рудня - Заборье - Медведи на км 4+800 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.403 | 2016 | 956410 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Перелазы от автомобильной дороги Перелазы - Зеленая Дубрава на км 0+320 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.155 | 2016 | 2754070 |  |  | 0
Климовский район | [11 empty] | 2855159 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к агрогородку "Гетманобудский" от автомобильной дороги "Климово-Чуровичи" - Гетманова Буда на км 3+000 в Климовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.98 | 2016 | 2855159 |  |  | 0
Погарский район | [11 empty] | 18459762 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС в н.п.Азаровка от автомобильной дороги "Погар - Стародуб" - Андрейковичи на км 23+900 Погарского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 5.436 | 2016 | 14533941 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Курово ООО СП "Дружба" от автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Погар - Гремяч (обход г.Погара) на км 2+600 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.014 | 2016 | 2995035 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п.Суворово ООО СП "Дружба" от автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Погар - Гремяч (обход г.Погара) на км 2+600 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.321 | 2016 | 930786 |  |  | 0
Севский район | [11 empty] | 9226951 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе СПК "Союз" от автомобильной дороги "Украина" - Асовица" - Голышино на км 4+450 в Севском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.695 | 2016 | 2118489 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО Агрофирма "Слон" от автомобильной дороги "Украина"-Бересток на км 10+600 в Севском районе Брянской области (1 пусковой комплекс) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.933 | 2016 | 7108462 |  |  | 0
Стародубский район | [11 empty] | 13082954 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС колхоз "Новая Жизнь" в с.Курковичи от автомобильной дороги Стародуб - Курковичи на км 33+100 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.226 | 2016 | 2434803 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС КФХ Пашутко В.Н. в с.Демьянки от автомобильной дороги "Стародуб-Курковичи"-Демьянки-Азаровка на км 2+500 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 2.673 | 2016 | 6396264 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС колхоз "Имени Правды" в с.Запольские Халеевичи от автомобильной дороги "Мартьяновка - Стародуб" - Запольские Халеевичи на км 5+700 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.567 | 2016 | 4251887 |  |  | 0
Унечский район | [11 empty] | 1081559 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с.Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.675 | 2016 | 1081559 |  |  | 0
Трубчевский район | [11 empty] | 5221264 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Кветунь-Удолье в Трубчевском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.187 | 2016 | 5221264 |  |  | 0
Нераспределенный резерв | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 |  |  |  | 101400 |  |  | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | [6 empty] | 27287212 | 4245910 | 871950 | 3.1955
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 27287212 | 4245910 | 871950 | 3.1955
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 4390512 | 1747632 | 608511 | 13.8597
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 |  |  |  |  | 22896700 | 2498278 | 263439 | 1.1506
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 4390512 | 1747632 | 608511 | 13.8597
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 |  |  |  | 22896700 | 2498278 | 263439 | 1.1506
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 20060 | 0 | 20060 | 100
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 |  |  |  | 1079100 | 263439 | 263439 | 24.4128
Выгоничский район | [11 empty] | 501030 | 0 | 0 | 0
Газопровод низкого давления по ул. Совхозной в д. Большой Крупец | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 0.89 | 2016 | 501030 |  |  | 0
Рогнединский район | [11 empty] | 300330 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Бологча | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.122 | 2016 | 300330 |  |  | 0
Суражский район | [11 empty] | 277740 | 263439 | 263439 | 94.8509
Газификация н.п. Ляличи | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 2.124 | 2016 | 277740 | 263439 | 263439 | 94.8509
Трубчевский район | [11 empty] | 20060 | 0 | 20060 | 100
газификация н.п. Дольск | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.345 |  | 20060 |  | 20060 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 20060 |  | 20060 | 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 4370452 | 1747632 | 588451 | 13.4643
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 |  |  |  | 21817600 | 2234839 | 0 | 0
Брянский район | [11 empty] | 5608400 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение ул.Партизанской, Ромашина, Крыловской и Новой в н.п.Толмачево (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 5.078 | 2016 (3,3 км) | 5608400 |  |  | 0
Карачевский район | [11 empty] | 5479182.85 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Березовка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 6.054 | 2016 | 4628957.85 |  |  | 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Дунаевский | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.491 | 2016 | 850225 |  |  | 0
Клинцовский район | [11 empty] | 1240417.15 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводной сети по ул. Карла Маркса в с.Смолевичи | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.247 | 2016 | 505500 |  |  | 0
Строительство водопроводной сети в н.п. Гулевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.63 | 2016 | 734917.15 |  |  | 0
Навлинский район | [11 empty] | 2049600 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Клюковники | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 2.441 | 2016 | 972300 |  |  | 0
Реконструкция водоснабжения н.п. Жары | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 2.241 | 2016 | 1077300 |  |  | 0
Севский район | [11 empty] | 1439293 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Хвощевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км скваж. | 1,62 2 | 2016 | 1439293 |  |  | 0
Суражский район | [11 empty] | 2612783 | 1747632 | 270075 | 10.3367
Водоснабжение н.п. Старая Кашовка (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км скваж. | 3,72 2 |  | 2612783 | 1747632 | 270075 | 10.3367
Унечский район | [11 empty] | 7758376 | 2234839 | 318376 | 4.1036
Водоснабжение н.п.Рассуха Унечского района | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 6.8 | 2016 | 7440000 | 2234839 |  | 0
Водоснабжение н.п. Писаревка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 318376 |  | 318376 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 318376 |  | 318376 | 100
Культура, кинематография | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | [6 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Культура | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 2996165 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 2996165 | 0 | 0 | 0
Брасовский район | [11 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | мест | 200 |  | 2996165 |  |  | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 0 |  |  |  | 529367656 | 284524331.75 | 303805468.89 | 57.3903
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 1 |  |  |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13 |  |  |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Здравоохранение | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | [6 empty] | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
г. Клинцы | [11 empty] | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
Роддом (2 пусковой комплекс) г.Клинцы | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 98 |  | 161696062 | 147182021 | 161696062 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013-2015 годах | [11 empty] | 14514041 |  | 14514041 | 100
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 2 |  |  |  | 10915451 | 0 | 3482636.14 | 31.9056
Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14 |  |  |  | 10915451 | 0 | 3482636.14 | 31.9056
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 10915451 | 0 | 3482636.14 | 31.9056
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 10915451 | 0 | 3482636.14 | 31.9056
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 10915451 | 0 | 3482636.14 | 31.9056
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 10915451 | 0 | 3482636.14 | 31.9056
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 7529519.86 | 0 | 96705 | 1.2843
г. Сураж | [11 empty] | 123725.76 | 0 | 0 | 0
Газификация ул. Мельникова | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 41225.76 |  |  | 0
Газификация ул. Александра Ковалевского в г. Сураже | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 82500 |  |  | 0
Брянский район | [11 empty] | 1210050 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Корчминка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.222 | 2016 | 1210050 |  |  | 0
Дятьковский район | [11 empty] | 3378563.85 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Ольшаница | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4.968 | 2016 | 3378563.85 |  |  | 0
Жуковский район | [11 empty] | 96705 | 0 | 96705 | 100
Газификация ул. Дегтярева, Луговой, Заречной в н.п.Дятьковичи | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.195 |  | 96705 |  | 96705 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 96705 |  | 96705 | 100
Мглинский район | [11 empty] | 2710475.25 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Католино | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.822 | 2016 | 1765475.25 |  |  | 0
Газификация н.п. Николаевка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.463 | 2016 | 945000 |  |  | 0
Стародубский район | [11 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Суховерхово | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 3230673.14 | 0 | 3230673.14 | 100
г. Сураж | [11 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 100
Водоснабжение ул.Мельникова в г.Сураже | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 200000 |  | 200000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 200000 |  | 200000 | 100
Брянский район | [11 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 100
Строительство водоснабжения в н.п.Стеклянная Радица | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 300000 |  | 300000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 300000 |  | 300000 | 100
Стародубский район | [11 empty] | 2381450.14 | 0 | 2381450.14 | 100
Водоснабжение н.п. Занковка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 5 | 2016 | 2381450.14 |  | 2381450.14 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 2381450.14 |  | 2381450.14 | 100
Суражский район | [11 empty] | 349223 | 0 | 349223 | 100
Реконструкция водоснабжения н.п.Красная Слобода (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 349223 |  | 349223 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 349223 |  | 349223 | 100
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 155258 | 0 | 155258 | 100
Суземский район | [11 empty] | 155258 | 0 | 155258 | 100
Газификация библиотеки н.п.Новенькое | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 155258 |  | 155258 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 155258 |  | 155258 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 3 |  |  |  | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21 |  |  |  | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 356756143 | 137342310.75 | 138626770.75 | 38.8576
г. Брянск | [11 empty] | 337846549 | 137342310.75 | 134717176.75 | 39.8753
Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г. Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.271 | 2016 | 237846549 | 68520434.75 | 68520434.75 | 28.8087
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г.Брянска | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км | 0.101 | 2016 | 100000000 | 68821876 | 66196742 | 66.1967
Дятьковское городское поселение | [11 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Дятьково | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  | 2016 | 10000000 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Фокина в г.Дятьково | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  | 2016 | 5000000 |  |  | 0
Унечский район | [11 empty] | 3909594 | 0 | 3909594 | 100
строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с. Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 3909594 |  | 3909594 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3909594 |  | 3909594 | 100
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы) | ГП: 20; ППГП: 0 |  |  |  | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше | ГП: 20; ППГП: 0; ОМ: 11 |  |  |  | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
Общее образование | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
Клетнянский район | [11 empty] | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
пристройка к МБОУ СОШ № 2 пгт.Клетня Брянской области | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 | уч. мест | 500 | 2016 | 128463454.1 | 28543129 | 35239499 | 27.4315
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 6696370 |  | 6696370 | 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 25; ППГП: 0 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Суражский район | [11 empty] | 207000 | 0 | 2224 | 1.0744
Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Сураж | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2268.26 |  | 207000 |  | 2224 | 1.0744
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 2224 |  | 2224 | 100
Карачевский район | [11 empty] | 414705 | 0 | 414705 | 100
Реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | мест | 2000 |  | 414705 |  | 414705 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 414705 |  | 414705 | 100
Комаричский район | [11 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 100
физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | чел/см | 40 |  | 5000 |  | 5000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 5000 |  | 5000 | 100
Директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | [12 empty] | Г.Н. Солодун
Латышева Н.А. 72-14-81