## гос 2016
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций
государственной собственности Брянской области
за январь-сентябрь 2016 года
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди-ница измере-ния | Мощ-ность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % испол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [11 empty] | 817474596.72 | 247446232.8 | 281663143.47 | 34.4553
в том числе:
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 03 |  |  |  | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защиты населения и территорий области от угроз природного и техногенного характера | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33 |  |  |  | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33; ГРБС: 819 |  |  |  | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 03; ППГП: 0; ОМ: 33; ГРБС: 819 |  |  |  | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | [6 empty] | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | [5 empty] | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 |  |  |  |  | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 | 414 |  |  |  | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
Реконструкция и техническое перевооружение Центра обработки вызовов Системы - 112 Брянской области по адресу: г.Брянск,ул.Бондаренко,8 | 03 | 0 | 33 | 819 | 03 | 09 | 11260 | 414 | м2 | 914,25 | 2016 | 4737795 | 2228972.89 | 3735451.39 | 78.8437
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1506478.5 | 0 | 1506478.5 | 100
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 14; ППГП: 0 |  |  |  | 441740933.6 | 74983283.06 | 64249625.06 | 14.5446
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18 |  |  |  | 441740933.6 | 74983283.06 | 64249625.06 | 14.5446
Департамент здравоохранения Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 814 |  |  |  | 382393503.6 | 23154573.14 | 10528147.82 | 2.7532
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | [6 empty] | 382393503.6 | 23154573.14 | 10528147.82 | 2.7532
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | [5 empty] | 382393503.6 | 23154573.14 | 10528147.82 | 2.7532
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в рамках реализации программы "Модернизация здравоохранения Брянской области" (2011-2016 годы) | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 |  |  |  |  | 382393503.6 | 23154573.14 | 10528147.82 | 2.7532
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 465 |  |  |  | 13210425.68 | 274796 | 3011712.9 | 22.798
Заказчик: ГАУЗ "Брянская городская больница №1" | [11 empty] | 13210425.68 | 274796 | 3011712.9 | 22.798
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 465 | коек | 130 | 2016 | 13210425.68 | 274796 | 3011712.9 | 22.798
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 823 |  |  |  | 369183077.92 | 22879777.14 | 7516434.92 | 2.036
Заказчик: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 823 |  |  |  | 369183077.92 | 22879777.14 | 7516434.92 | 2.036
Перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек | 14 | 0 | 18 | 814 | 09 | 01 | 13890 | 823 | коек | 130 | 2016 | 369183077.92 | 22879777.14 | 7516434.92 | 2.036
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 59347430 | 51828709.92 | 53721477.24 | 90.5203
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 59347430 | 51828709.92 | 53721477.24 | 90.5203
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 59347430 | 51828709.92 | 53721477.24 | 90.5203
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 32947430 | 29438874.56 | 31390761.28 | 95.2753
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 32947430 | 29438874.56 | 31390761.28 | 95.2753
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 32947430 | 29438874.56 | 31390761.28 | 95.2753
Реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | пос/см.кв.м | 150 925,49 | 2016 | 28152430 | 24643874.56 | 26595761.28 | 94.4706
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 1951886.72 | 0 | 1951886.72 | 100
Лечебный корпус городской больницы №4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11260 | 414 | коек | 126 | 2018 | 4795000 | 4795000 | 4795000 | 100
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 26400000 | 22389835.36 | 22330715.96 | 84.586
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 26400000 | 22389835.36 | 22330715.96 | 84.586
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 26400000 | 22389835.36 | 22330715.96 | 84.586
Врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | пос. смену | 50 | 2016 | 22950407 | 18940242.36 | 18881122.96 | 82.2692
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 38692 | 0 | 38692 | 100
Реконструкция здания детского сада под офис врача общей (семейной) практики в н.п. Ущерпье Клинцовского района | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 02 | 11260 | 414 | посещ. | 75 | 2016 | 3449593 | 3449593 | 3449593 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 15; ППГП: 0 |  |  |  | 72795635 | 2658316.15 | 9089750.9 | 12.4867
Развитие инфраструктуры сферы культуры | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12 |  |  |  | 72795635 | 2658316.15 | 9089750.9 | 12.4867
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | [6 empty] | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Строительство нового здания областного театра кукол по ул.Пушкина 12, Володарского района г.Брянска | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 2850635 | 2658316.15 | 2658316.15 | 93.2535
Департамент культуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 69945000 | 0 | 6431434.75 | 9.195
Заказчик: ГБУК "Брянский государственный краеведческий музей" | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 69945000 | 0 | 6431434.75 | 9.195
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 69945000 | 0 | 6431434.75 | 9.195
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 69945000 | 0 | 6431434.75 | 9.195
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 1665000 | 0 | 0 | 0
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | R0140 |  |  |  |  | 68280000 | 0 | 6431434.75 | 9.4192
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 1665000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | R0140 | 464 |  |  |  | 68280000 | 0 | 6431434.75 | 9.4192
Реконструкция музея-усадьбы А.К.Толстого. Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | R0140 | 464 |  |  |  | 68280000 |  | 6431434.75 | 9.4192
Реконструкция Охотничьего замка (здания литературно-мемориального музея А.К.Толстого) в с.Красный Рог Почепского района Брянской области | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11260 | 464 |  |  |  | 1665000 |  |  | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 16; ППГП: 0 |  |  |  | 18205930 | 320500 | 624604.81 | 3.4308
Развитие инфраструктуры сферы образования | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 18205930 | 320500 | 624604.81 | 3.4308
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 18205930 | 320500 | 624604.81 | 3.4308
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 18205930 | 320500 | 624604.81 | 3.4308
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 18205930 | 320500 | 624604.81 | 3.4308
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 17885430 | 0 | 304104.81 | 1.7003
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 17885430 | 0 | 304104.81 | 1.7003
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 17885430 | 0 | 304104.81 | 1.7003
Детский сад на 115 мест в н.п.Мичуринский Брянского района | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 115 |  | 17635430 | 0 | 54104.81 | 0.3068
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 17635430 | 0 | 54104.81 | 0.3068
Детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11260 | 414 | мест | 270 |  | 250000 | 0 | 250000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 250000 | 0 | 250000 | 100
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 320500 | 320500 | 320500 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 320500 | 320500 | 320500 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 320500 | 320500 | 320500 | 100
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11260 | 414 | м2 | 6415.7 |  | 320500 | 320500 | 320500 | 100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 17 |  |  |  | 13376973 | 3521087 | 3352663 | 25.0629
Подпрограмма "Создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 6 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства | ГП: 17; ППГП: 6; ОМ: 61 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Департамент сельского хозяйства Брянской области | ГП: 17; ППГП: 6; ОМ: 61; ГРБС: 817 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | [6 empty] | 8000000 | 0 | 0 | 0
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 8000000 | 0 | 0 | 0
Взносы Брянской области в уставные капиталы хозяйственных обществ | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | 11340 |  |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | 11340 | 466 |  |  |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
"Производственный корпус ГУП "Унечский ветсанутильзавод" Брянской области (цех по производству мясокостной муки) | 17 | 6 | 61 | 817 | 04 | 05 | 11340 | 466 | т/год | 324 | IV квартал 2016 | 8000000 |  |  | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 7 |  |  |  | 5376973 | 3521087 | 3352663 | 62.3522
Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81 |  |  |  | 5376973 | 3521087 | 3352663 | 62.3522
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 5376973 | 3521087 | 3352663 | 62.3522
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 5376973 | 3521087 | 3352663 | 62.3522
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | [6 empty] | 5376973 | 3521087 | 3352663 | 62.3522
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5376973 | 3521087 | 3352663 | 62.3522
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 2241052 | 2143073 | 1974649 | 88.1126
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 |  |  |  |  | 3135921 | 1378014 | 1378014 | 43.9429
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2241052 | 2143073 | 1974649 | 88.1126
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 414 |  |  |  | 3135921 | 1378014 | 1378014 | 43.9429
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 2241052 | 2143073 | 1974649 | 88.1126
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 414 |  |  |  | 3135921 | 1378014 | 1378014 | 43.9429
Клетнянский район | [11 empty] | 3251973 | 1494066 | 1494066 | 45.9434
Водоснабжение н.п. Алексеевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 414 | км скваж. | 5,26 2 | 2016 | 3135921 | 1378014 | 1378014 | 43.9429
Реконструкция водоснабжения н.п.Лутна (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5,19 2 | 2017 | 116052 | 116052 | 116052 | 100
Суражский район | [11 empty] | 2125000 | 2027021 | 1858597 | 87.4634
Реконструкция водоснабжения н.п.Красный Завод (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 3.1 | 2016 (1 этап) | 2125000 | 2027021 | 1858597 | 87.4634
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 19 |  |  |  | 153883025 | 90249143.45 | 97057601.69 | 63.0723
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 1 |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13 |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13; ГРБС: 819 |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13; ГРБС: 819 |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | [6 empty] | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 30978748 | 13722022 | 14463563 | 46.6887
г. Стародуб | [11 empty] | 1020000 | 0 | 0 | 0
Насосная станция II подъёма и резервуар воды по ул.Чехова для водоснабжения г.Стародуба (1 очередь строительства. Водозаборные сооружения) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | м3 | 65м3/ч | 2016 | 1020000 |  |  | 0
Злынковский район | [11 empty] | 6192000 | 1760779 | 2260779 | 36.5113
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков (2 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 1.39 |  | 3234900 | 234900 | 234900 | 7.2614
Реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 1.798 |  | 2957100 | 1525879 | 2025879 | 68.509
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 100
Климовский район | [11 empty] | 3473550 | 450474 | 473550 | 13.633
Водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 3,337 2 |  | 473550 | 450474 | 473550 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 23076 | 0 | 23076 | 100
Реконструкция водоснабжения н.п.Лакомая Буда Климовского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 4.9 |  | 3000000 |  |  | 0
Клинцовский район | [11 empty] | 4565573 | 2416144 | 2404609 | 52.6683
Водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда Клинцовского района Брянской области | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 0,076 2 |  | 3817100 | 1672671 | 1661136 | 43.5183
Водоснабжение н.п. Оболешево | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 2.172 |  | 748473 | 743473 | 743473 | 99.332
Комаричский район | [11 empty] | 6383000 | 0 | 230000 | 3.6033
Очистные сооружения пгт Комаричи | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 6153000 |  |  | 0
Строительство канализационных сетей н.п. Комаричи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 230000 | 0 | 230000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 230000 | 0 | 230000 | 100
Красногорский район | [11 empty] | 842225 | 842225 | 842225 | 100
Наружние сети канализации пгт.Красная Гора | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 11 |  | 842225 | 842225 | 842225 | 100
Навлинский район | [11 empty] | 8502400 | 8252400 | 8252400 | 97.0597
Очистные сооружения н.п. Навля | 19 | 1 | 13 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | м3/сут | 2500 |  | 8502400 | 8252400 | 8252400 | 97.0597
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 2 |  |  |  | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14 |  |  |  | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 5936804 | 4252980.88 | 5035124.88 | 84.812
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 758319 | 679822 | 679822 | 89.6486
Клетнянский район | [11 empty] | 758319 | 679822 | 679822 | 89.6486
Газификация н.п. Клетня | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км | 4.626 |  | 758319 | 679822 | 679822 | 89.6486
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 4893541 | 3573158.88 | 4070358.88 | 83.1782
Комаричский район | [11 empty] | 97200 | 0 | 97200 | 100
Строительство водоснабжения в н.п.Лубошево | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | скв. | 1 |  | 97200 | 0 | 97200 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 97200 | 0 | 97200 | 100
Суражский район | [11 empty] | 4796341 | 3573158.88 | 3973158.88 | 82.8373
Реконструкция водоснабжения н.п.Лесное Суражского района Брянской области (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 1,358 2 | 2016 | 2891300 | 2068117.88 | 2068117.88 | 71.529
Водоснабжение н.п. Влазовичи (3 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 11 2 | 2017 | 1618541 | 1218541 | 1618541 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 400000 | 0 | 400000 | 100
Реконструкция водоснабжения н.п.Косичи (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 | км скваж. | 5,78 1 |  | 286500 | 286500 | 286500 | 100
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 284944 | 0 | 284944 | 100
Клетнянский район | [11 empty] | 26759 | 0 | 26759 | 100
Газификация фельдшерско-акушерского пункта по ул. Школьной, 8 д. Строительная Слобода | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 26759 | 0 | 26759 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 26759 | 0 | 26759 | 100
Суражский район | [11 empty] | 258185 | 0 | 258185 | 100
Газификация ФАП н.п.Дубровка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 258185 | 0 | 258185 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 258185 | 0 | 258185 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 3 |  |  |  | 116967473 | 72274140.57 | 77558913.81 | 66.3081
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21 |  |  |  | 116967473 | 72274140.57 | 77558913.81 | 66.3081
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 116967473 | 72274140.57 | 77558913.81 | 66.3081
Заказчик: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 116967473 | 72274140.57 | 77558913.81 | 66.3081
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 116967473 | 72274140.57 | 77558913.81 | 66.3081
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 116967473 | 72274140.57 | 77558913.81 | 66.3081
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 |  |  |  |  | 96819359 | 69481062.21 | 74963719.45 | 77.4264
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительства, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 |  |  |  |  | 20148114 | 2793078.36 | 2595194.36 | 12.8806
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 96819359 | 69481062.21 | 74963719.45 | 77.4264
| 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 414 |  |  |  | 20148114 | 2793078.36 | 2595194.36 | 12.8806
Брасовский район | [11 empty] | 13255356 | 35710 | 35710 | 0.2694
Строительство автомобильной дороги Красное-Кретово (завершающий этап) в Брасовском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5.19 | 2016 | 13255356 | 35710 | 35710 | 0.2694
Брянский район | [11 empty] | 35447871.89 | 33549515.76 | 33726086.76 | 95.1428
Строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 4.131 | 2016 | 35097871.89 | 33549515.76 | 33726086.76 | 96.0915
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 176571 | 0 | 176571 | 100
Строительство автомобильной дороги Урицкий - Козелкино в Брянском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 350000 |  |  | 0
Жуковский район | [11 empty] | 17352778 | 327164 | 327164 | 1.8854
Реконструкция мостового перехода через р.Десна на км 6+681 автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жуковка в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 414 | км | 0.425 | 2017 | 16777778 | 317764 | 317764 | 1.894
Строительство автомобильной дороги Небольсинский - Станция Эдазия в Жуковском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 575000 | 9400 | 9400 | 1.6348
Мглинский район | [11 empty] | 4127216.08 | 11200 | 793883.08 | 19.2353
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 30+450 - км 46+040 в Мглинском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 1855000 | 11200 | 11200 | 0.60377
Реконструкция автомобильной дороги Мглин-Сураж на участке км 2+000-км 30+200 в Мглинском и Суражском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 2272216.08 | 0 | 782683.08 | 34.4458
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 782683.08 | 0 | 782683.08 | 100
Погарский район | [11 empty] | 793848 | 18750 | 782529 | 98.5742
Строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 293126 | 18750 | 281807 | 96.1385
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 263057 | 0 | 263057 | 100
Реконструкция автомобильной дороги Погар-Стародуб в Погарском и Стародубском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  | 2017 | 500722 | 0 | 500722 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500722 | 0 | 500722 | 100
Почепский район | [11 empty] | 37162515.28 | 34889554.45 | 36793979.86 | 99.0083
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300 - км 30+450 в Почепском районе Брянской области (2 пусковой комплекс на участке км 25+300 - км 30+450) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км | 5.15 | 2016 | 35791756.28 | 34889554.45 | 35791755.86 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 902201.41 | 0 | 902201.41 | 100
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 391665 | 0 | 200630 | 51.2249
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 200630 | 0 | 200630 | 100
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Мглин на участке км 20+300 - км 30+450 в Почепском районе Брянской области (1 пусковой комплекс на участке км 20+300 - км 25+300) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 734000 | 0 | 559000 | 76.158
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 559000 | 0 | 559000 | 100
Строительство автомобильной дороги "Почеп-Жирятино"-Кувшиново в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 245094 | 0 | 242594 | 98.98
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 242594 | 0 | 242594 | 100
Стародубский район | [11 empty] | 1929176.42 | 462910 | 1189074.42 | 61.6364
Реконструкция автомобильной дороги Стародуб-Климово в Стародубском и Климовском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 170520 | 0 | 170520 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 170520 | 0 | 170520 | 100
Реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Стародуб на участке км 8+200-км 20+550, в Стародубском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 | км |  |  | 1758656.42 | 462910 | 1018554.42 | 57.9166
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 555644.42 | 0 | 555644.42 | 100
Суражский район | [11 empty] | 4219882.99 | 2979336.36 | 3126977.35 | 74.101
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970 - км 25+060 в Суражском районе Брянской области (1 пусковой комплекс км 17+970 - км 21+970) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 414 | км | 4 | 2017 | 3370336 | 2475314.36 | 2277430.36 | 67.5728
Реконструкция автомобильной дороги Унеча-Сураж на участке км 17+970-км 25+060, в Суражском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 849546.99 | 504022 | 849546.99 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 345524.99 | 0 | 345524.99 | 100
Трубчевский район | [11 empty] | 2678828.34 | 0 | 783509.34 | 29.2482
Реконструкция автомобильной дороги Трубчевск-Погар на участке км 1+300-км 30+760, в Трубчевском и Погарском районах Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16140 | 414 |  |  |  | 2678828.34 | 0 | 783509.34 | 29.2482
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 783509.34 | 0 | 783509.34 | 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 25; ППГП: 0 |  |  |  | 100024028.33 | 64363190.64 | 94435307.01 | 94.4126
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 100024028.33 | 64363190.64 | 94435307.01 | 94.4126
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 99924028.33 | 64363190.64 | 94435307.01 | 94.5071
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 99924028.33 | 64363190.64 | 94435307.01 | 94.5071
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 99924028.33 | 64363190.64 | 94435307.01 | 94.5071
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 81371246.33 | 61050552.22 | 81145318.02 | 99.7223
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 |  |  |  |  | 81371246.33 | 61050552.22 | 81145318.02 | 99.7223
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 81371246.33 | 61050552.22 | 81145318.02 | 99.7223
Обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г. Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел.в смену | 48 |  | 6902800 | 2976230 | 6876230 | 99.6151
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3900000 | 0 | 3900000 | 100
Бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г.Брянске | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | чел.в смену | 48 |  | 2824000 | 399876.57 | 2624641.69 | 92.9406
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 2423865.12 | 0 | 2423865.12 | 100
Спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Шибенец" г.Фокино Дятьковского района | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | кв.м | 9157.3 |  | 39170980 | 25200979.32 | 39170980 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 13970000.68 | 0 | 13970000.68 | 100
Дом спорта "Олимпийские надежды" пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 | м2 | 2636.11 |  | 4708466 | 4708466 | 4708466 | 100
Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11260 | 414 |  |  |  | 27765000.33 | 27765000.33 | 27765000.33 | 100
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 18552782 | 3312638.42 | 13289988.99 | 71.6334
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 |  |  |  |  | 13552782 | 3271803.26 | 13270963.83 | 97.9206
Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 |  |  |  |  | 5000000 | 40835.16 | 19025.16 | 0.3805
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 |  |  |  | 13552782 | 3271803.26 | 13270963.83 | 97.9206
| 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 414 |  |  |  | 5000000 | 40835.16 | 19025.16 | 0.3805
Реконструкция стадиона "Десна" в Бежицком районе, г. Брянск (в том числе 1 этап реконструкции) | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | R4950 | 414 | м2 | 6869 | 2018г. (1 этап) | 5000000 | 40835.16 | 19025.16 | 0.3805
Строительство теннисного центра, г.Брянск | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 02 | 11260 | 414 | чел.в смену | 24 |  | 13552782 | 3271803.26 | 13270963.83 | 97.9206
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 9999160.57 | 0 | 9999160.57 | 100
Управление физической культуры и спорта Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 825 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГАУ "Спортивный клуб "Брянск" | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 825 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | [6 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0
Массовый спорт | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | [5 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 |  |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 |  |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция воздухоопорной оболочки спортивного комплекса с катком (ледовый дворец "Пересвет"), г. Брянск, ул. Кромская, д.48а | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 |  |  |  | 50000 |  |  | 0
Реконструкция закрытого ледового стадиона "Десна", г.Брянск, ул.Кромская д.48а | 25 | 0 | 14 | 825 | 11 | 02 | 1411260 | 465 | мест | 260 | 2017 | 50000 |  |  | 0
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области (2014-2020 годы) | ГП: 40 |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области (2014-2020 годы) | ГП: 40; ППГП: 5 |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Брянской области | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51 |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51; ГРБС: 819 |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | ГП: 40; ППГП: 5; ОМ: 51; ГРБС: 819 |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Национальная экономика | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | [6 empty] | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | [5 empty] | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Создание промышленных парков на территории Брянской области | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | R1110 |  |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | R1110 | 414 |  |  |  | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейской д.103. Реконструкция | 40 | 5 | 51 | 819 | 04 | 12 | R1110 | 414 | м2 | 20173 | 2016 | 12710276.79 | 9121739.61 | 9118139.61 | 71.7383
Директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | [13 empty] | Г.Н. Солодун
Латышева Н.А.
72-14-81

## мун 2016
ОТЧЕТ
об исполнении перечня объектов капитальных вложений муниципальной собственности Брянской области
за январь-сентябрь 2016 года
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ОМ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди-ница измере-ния | Мощ-ность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % испол-нения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [11 empty] | 823594986.75 | 261474841.34 | 489212047.72 | 59.3996
в том числе:
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 08 |  |  |  | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Обеспечение экологической безопасности населения, охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и сохранения биологического разнообразия на территории Брянской области | ГП: 08; ППГП: 0; ОМ: 51 |  |  |  | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | ГП: 08; ППГП: 0; ОМ: 51; ГРБС: 808 |  |  |  | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | [6 empty] | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 |  |  |  | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
г.Стародуб | [11 empty] | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
Реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 51 | 808 | 06 | 05 | 12800 | 522 | куб.м/сут. | 3600 | 2017 | 3000000 | 1165173 | 3000000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [11 empty] | 1834827 | 0 | 1834827 | 100
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 12 |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Подпрограмма "Чистая вода" (2015 - 2020 годы) | ГП: 12; ППГП: 1 |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Осуществление строительства систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области, увеличение энергоэффективности технологических процессов в сфере водопроводного хозяйства | ГП: 12; ППГП: 1; ОМ: 41 |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | ГП: 12; ППГП: 1; ОМ: 41; ГРБС: 812 |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 65356300 | 2343391 | 14875324 | 22.7604
Городской округ "город Брянск" | [11 empty] | 5351040 | 0 | 3300000 | 61.6703
Строительство водозабора в п.Радица-Крыловка Бежицкого района г.Брянска | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 3300000 | 0 | 3300000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3300000 | 0 | 3300000 | 100
Прокладка водопровода по ул.Кольцова в Володарском районе г.Брянска (2,3 и 4 этапы) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.285 | 2016 | 2051040 |  |  | 0
Городской округ "город Клинцы" | [11 empty] | 2582141 | 0 | 0 | 0
Строительство водозабора в г.Клинцы Брянской области (пос.Банный, 2 очередь строительства. 1 этап) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3.08 | 2016 | 2582141 |  |  | 0
Городской округ "город Стародуб" | [11 empty] | 1092414 | 0 | 0 | 0
Строительство наружного водопровода по ул.Полевая и пер.Ленина в г.Стародубе Брянской области (2 очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.821 | 2016 | 1092414 |  |  | 0
Муниципальное образование "город Дятьково" | [11 empty] | 5200000 | 0 | 5200000 | 100
Строительство ВЗУ производительностью 40 м3/ч по ул.Комарова в г.Дятьково Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 5200000 | 0 | 5200000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 5200000 | 0 | 5200000 | 100
Выгоничский район | [11 empty] | 1746082 | 0 | 1746082 | 100
Реконструкция водозаборного узла в н. п. Выгоничи, ул.Свердлова,20, Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 600000 | 0 | 600000 | 100
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Лопушь, ул. Молодежная, 2 «А», Выгоничского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1146082 | 0 | 1146082 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1146082 | 0 | 1146082 | 100
Гордеевский район | [11 empty] | 1162918 | 0 | 1162918 | 100
Реконструкция водопроводной сети в с. Гордеевка ул 15 лет Октября | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 1162918 | 0 | 1162918 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 1162918 | 0 | 1162918 | 100
Жуковский район | [11 empty] | 3403982 | 0 | 0 | 0
Сооружение водозаборной скважины с подключением к существующей водопроводной сети в н.п. Латыши Жуковского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч м.п м | 25 770 190 | 2016 | 3403982 |  |  | 0
Климовский район | [11 empty] | 3129192 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборного сооружения в н.п. Рубежное Климовского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч м.п | 4,54 50 | 2016 | 3129192 |  |  | 0
Мглинский район | [11 empty] | 447383 | 0 | 0 | 0
Строительство водопроводной сети в микрорайоне Дружба-2 г.Мглина Мглинского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.701 | 2016 | 447383 |  |  | 0
Навлинский район | [11 empty] | 2059562 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение н.п.Клюковники Навлинского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скваж. насосн. ст. вод. башня сети | 1 1 1 0,108 | 2016 | 2059562 |  |  | 0
Новозыбковский район | [11 empty] | 3101645 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение в н.п.Старый Вышков Новозыбковского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скваж. | 1 | 2016 | 3101645 |  |  | 0
Севский район | [11 empty] | 622933 | 0 | 622933 | 100
Строительство ВЗУ в н.п. Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г. Севске Брянской области (2-я очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 622933 | 0 | 622933 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 622933 | 0 | 622933 | 100
Суземский район | [11 empty] | 8072102 | 0 | 0 | 0
Водозаборное сооружение в н.п.Алешковичи Суземского района (1-я очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скваж. в/башня км | 1 1 0,051 | 2016 | 3440852 |  |  | 0
Водозаборное сооружение в с.Селечня Суземского района Брянской области (1-я очередь) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скваж. в/башня км | 2 1 0,746 | 2016 | 4631250 |  |  | 0
Клетнянское городское поселение Клетнянского района | [11 empty] | 4362381 | 0 | 0 | 0
Строительство водозаборной скважины по ул.Гоголя пгт.Клетня Клетнянского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | скваж. насос.станция км | 1 1 0,118 | 2016 | 4362381 |  |  | 0
Любохонское городское поселение Дятьковского района | [11 empty] | 1088690 | 0 | 0 | 0
Реконструкция артезианской скважины №4 по ул. Ленина в пос.Любохна Дятьковского района Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м м3 | 175 30 | 2016 | 1088690 |  |  | 0
Севское городское поселение Севского района | [11 empty] | 3948884 | 0 | 0 | 0
Реконструкция сетей водоснабжения в г.Севске Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.263 | 2016 | 3948884 |  |  | 0
Суражское городское поселение Суражского района | [11 empty] | 2613939 | 0 | 500000 | 19.1282
Реконструкция водоснабжения по ул.Мглинская в г. Сураж Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.313 | 2016г. | 1208386 | 0 | 500000 | 41.3775
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 100
Водонапорная башня по ул.Грибанова в г. Сураж Брянской области | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м.п. м3 | 26 50 | 2016 | 1405553 |  |  | 0
Белоберезковское городское поселение Трубчевского района | [11 empty] | 2343391 | 2343391 | 2343391 | 100
Реконструкция водопровода пгт Белая Березка Трубчевского района | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м.п. | 1842 | 2016 | 2343391 | 2343391 | 2343391 | 100
Унечское городское поселение Унечского района | [11 empty] | 6794922 | 0 | 0 | 0
Централизованое водоснабжение залинейной части города Унеча Унечского района Брянской области (1 очередь строительства) | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 | м3/ч м.п | 160 3585 | 2016 | 6794922 |  |  | 0
Нераспределенный резерв | 12 | 1 | 41 | 812 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 6232699 |  |  | 0
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 14; ППГП: 0 |  |  |  | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18 |  |  |  | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 14; ППГП: 0; ОМ: 18; ГРБС: 819 |  |  |  | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
Здравоохранение | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | [6 empty] | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 40809727 | 28553328.91 | 24679394.46 | 60.4743
г. Клинцы | [11 empty] | 33255300 | 24053328.91 | 18963943.46 | 57.0253
Морфологический корпус г. Клинцы | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2205.8 |  | 33255300 | 24053328.91 | 18963943.46 | 57.0253
Брянский район | [11 empty] | 2379427 | 0 | 2379427 | 100
Поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса и первый этаж терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы н.п.Глинищево | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 50 |  | 2379427 | 0 | 2379427 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [11 empty] | 2379427 | 0 | 2379427 | 100
Жуковский район | [11 empty] | 4500000 | 4500000 | 3336024 | 74.1339
Реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г.Жуковка | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2803.3 |  | 4500000 | 4500000 | 3336024 | 74.1339
Суражский район | [11 empty] | 675000 | 0 | 0 | 0
Лечебный корпус Суражской ЦРБ г.Сураж | 14 | 0 | 18 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 162 |  | 675000 |  |  | 0
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 15; ППГП: 0 |  |  |  | 11004076 | 999076 | 1004075.67 | 9.1246
Развитие инфраструктуры сферы культуры | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12 |  |  |  | 11004076 | 999076 | 1004075.67 | 9.1246
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 819 |  |  |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | [6 empty] | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Культура | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Климовский район | [11 empty] | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
Реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра "Родина") в п.г.т.Климово | 15 | 0 | 12 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 1119.92 |  | 1004076 | 999076 | 1004075.67 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 4999.67 | 0 | 4999.67 | 100
Департамент культуры Брянской области | ГП: 15; ППГП: 0; ОМ: 12; ГРБС: 815 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Культура | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
Дятьковский район | [11 empty] | 10000000 | 0 | 0 | 0
Создание туристско-рекреационного кластера "Хрустальный город", Брянская область. (Строительство (реконструкция) инженерных сетей и объектов обеспечивающей инфраструктуры. 1этап- обустройство сквера по адресу: Брянская область, г. Дятьково (в районе пересечения ул. Гоголя и ул.Ленина)) | 15 | 0 | 12 | 815 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000000 |  |  | 0
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 39162330 | 0 | 38987866.17 | 99.5545
Развитие инфраструктуры сферы образования | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 39162330 | 0 | 38987866.17 | 99.5545
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 16; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 39162330 | 0 | 38987866.17 | 99.5545
Образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | [6 empty] | 39162330 | 0 | 38987866.17 | 99.5545
Дошкольное образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 9162330 | 0 | 8987866.17 | 98.0959
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 9162330 | 0 | 8987866.17 | 98.0959
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 9162330 | 0 | 8987866.17 | 98.0959
г.Стародуб | [11 empty] | 9038494.68 | 0 | 8864030.85 | 98.0698
Детский сад г. Стародуб Брянской области | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 | мест | 150 |  | 9038494.68 | 0 | 8864030.85 | 98.0698
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014-2015 годах | [11 empty] | 8864030.85 | 0 | 8864030.85 | 100
г. Сельцо | [11 empty] | 123835.32 | 0 | 123835.32 | 100
Строительство детского сада в г.Сельцо | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 123835.32 | 0 | 123835.32 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 123835.32 | 0 | 123835.32 | 100
Общее образование | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 30000000 | 0 | 30000000 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 100
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 100
г. Брянск | [11 empty] | 30000000 | 0 | 30000000 | 100
Пристройка к школе №43 в п.Октябрьский Бежицкого района г.Брянска | 16 | 0 | 14 | 819 | 07 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 30000000 | 0 | 30000000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 30000000 | 0 | 30000000 | 100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 17 |  |  |  | 126306050.36 | 28013740.5 | 25130383.49 | 19.8964
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | ГП: 17; ППГП: 7 |  |  |  | 126306050.36 | 28013740.5 | 25130383.49 | 19.8964
Обеспечение сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, благоустроенным жильем, повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, вблизи которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81 |  |  |  | 126306050.36 | 28013740.5 | 25130383.49 | 19.8964
Департамент сельского хозяйства Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 817 |  |  |  | 18951146.22 | 843732.51 | 144887.2 | 0.76453
Национальная экономика | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | [6 empty] | 18951146.22 | 843732.51 | 144887.2 | 0.76453
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 18951146.22 | 843732.51 | 144887.2 | 0.76453
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 |  |  |  |  | 18951146.22 | 843732.51 | 144887.2 | 0.76453
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 |  |  |  | 18951146.22 | 843732.51 | 144887.2 | 0.76453
Бошинское сельское поселение Карачевского района | [11 empty] | 938323.93 | 843732.51 | 144887.2 | 15.4411
Водоснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 1.156 | 2016 | 465651 | 463323.17 |  | 0
Электроснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 1.407 | 2016 | 387351 | 310412.2 | 144887.2 | 37.4046
Газификация комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 1.252 | 2016 | 85321.93 | 69997.14 |  | 0
Брянский район | [11 empty] | 18012822.29 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильных дорог в микрорайоне "Дружба" с.Глинищево Брянского района | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | км | 4.159 | 2016 | 10727116.64 |  |  | 0
Благоустройство микрорайона "Дружба" с. Глинищево Брянского района | 17 | 7 | 81 | 817 | 04 | 05 | R0180 | 522 | объект | 1 | 2016 | 7285705.65 |  |  | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 17; ППГП: 7; ОМ: 81; ГРБС: 819 |  |  |  | 107354904.14 | 27170007.99 | 24985496.29 | 23.2737
Национальная экономика | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | [6 empty] | 77069230 | 16503204.54 | 13980256.84 | 18.1399
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 77069230 | 16503204.54 | 13980256.84 | 18.1399
Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 |  |  |  |  | 27232969 | 0 | 0 | 0
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 |  |  |  |  | 49836261 | 16503204.54 | 13980256.84 | 28.0524
Субсидии на софинасирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 |  |  |  | 27232969 | 0 | 0 | 0
| 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 |  |  |  | 49836261 | 16503204.54 | 13980256.84 | 28.0524
Брасовский район | [11 empty] | 3407735 | 1062942 | 1062942 | 31.192
Строительство автомобильной дороги Подъезд к зерноскладу ООО "Сельхозник" в н.п.Чаянка от автомобильной дороги "Локоть - Кретово" - Турищево на км 35+800 в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.547 | 2016 | 1062942 | 1062942 | 1062942 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе ООО "АПК Суслово" от автомобильной дороги "Локоть - Кретово" - Турищево - Суслово на км 6+500 в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.004 | 2016 | 2344793 |  |  | 0
Дубровский район | [11 empty] | 2680988 | 2680988 | 2680988 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе СПК "Зимницкий" от автомобильной дороги Дубровка-Вязовск на км 2+400 в Дубровском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.851 | 2016 | 2680988 | 2680988 | 2680988 | 100
Жирятинский район | [11 empty] | 2709895 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе К(Ф) Х "Минаев С.Ю." от автомобильной дороги "Брянск-Смоленск"-Жирятино на км 18+000 в Жирятинском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.837 | 2016 | 2709895 |  |  | 0
Злынковский район | [11 empty] | 7844475 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п.Кожановка от автомобильной дороги Новозыбков-Деменка-Кожановка на км 42+940 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.625 | 2016 | 517206 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Спиридонова Буда от автомобильной дороги Злынка-Кожановка на км 14+510 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.175 | 2016 | 2856473 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Денисковичи от автомобильной дороги Злынка-Лысые-Карпиловка на км 16+800 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.81 | 2016 | 1653138 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Большие Щербиничи от автомобильной дороги Карпиловка-Большие Щербиничи на км 6+480 в Злынковском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.32 | 2016 | 2817658 |  |  | 0
Карачевский район | [11 empty] | 4032914 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Куприна-Сомово на участке Куприна-граница Орловской области в Карачевском районе Брянской области (вблизи н.п. Сомово Шаблыкинского района Орловской области) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.5 | 2016 | 4032914 |  |  | 0
Красногорский район | [11 empty] | 6364174 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Медведи от автомобильной дороги Палужская Рудня - Заборье - Медведи на км 19+940 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.204 | 2016 | 2653694 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Макаричи от автомобильной дороги Палужская Рудня - Заборье - Медведи на км 4+800 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.403 | 2016 | 956410 |  |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ № 1 в н.п. Перелазы от автомобильной дороги Перелазы - Зеленая Дубрава на км 0+320 в Красногорском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 1.155 | 2016 | 2754070 |  |  | 0
Климовский район | [11 empty] | 2855159 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к агрогородку "Гетманобудский" от автомобильной дороги "Климово-Чуровичи" - Гетманова Буда на км 3+000 в Климовском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.98 | 2016 | 2855159 |  |  | 0
Погарский район | [11 empty] | 18459762 | 1262705.91 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС в н.п.Азаровка от автомобильной дороги "Погар - Стародуб" - Андрейковичи на км 23+900 Погарского района Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 5.436 | 2016 | 14533941 | 479688.57 |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Курово ООО СП "Дружба" от автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Погар - Гремяч (обход г.Погара) на км 2+600 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.014 | 2016 | 2995035 | 783017.34 |  | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п.Суворово ООО СП "Дружба" от автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Погар - Гремяч (обход г.Погара) на км 2+600 в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.321 | 2016 | 930786 |  |  | 0
Севский район | [11 empty] | 9226951 | 3213390.25 | 1983641 | 21.4983
Строительство автомобильной дороги Подъезд к производственной базе СПК "Союз" от автомобильной дороги "Украина" - Асовица" - Голышино на км 4+450 в Севском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.695 | 2016 | 2118489 | 1983641 | 1983641 | 93.6347
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО Агрофирма "Слон" от автомобильной дороги "Украина"-Бересток на км 10+600 в Севском районе Брянской области (1 пусковой комплекс) | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 0.933 | 2016 | 7108462 | 1229749.25 |  | 0
Стародубский район | [11 empty] | 13082954 | 3061914.38 | 3031421.84 | 23.1708
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС колхоз "Новая Жизнь" в с.Курковичи от автомобильной дороги Стародуб - Курковичи на км 33+100 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.226 | 2016 | 2434803 | 1057886.38 | 1031421.84 | 42.3616
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС КФХ Пашутко В.Н. в с.Демьянки от автомобильной дороги "Стародуб-Курковичи"-Демьянки-Азаровка на км 2+500 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 2.673 | 2016 | 6396264 | 2004028 | 2000000 | 31.2683
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС колхоз "Имени Правды" в с.Запольские Халеевичи от автомобильной дороги "Мартьяновка - Стародуб" - Запольские Халеевичи на км 5+700 в Стародубском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.567 | 2016 | 4251887 |  |  | 0
Унечский район | [11 empty] | 1081559 | 0 | 0 | 0
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с.Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | 16130 | 522 | км | 0.675 | 2016 | 1081559 |  |  | 0
Трубчевский район | [11 empty] | 5221264 | 5221264 | 5221264 | 100
Строительство автомобильной дороги Кветунь-Удолье в Трубчевском районе Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 | км | 1.187 | 2016 | 5221264 | 5221264 | 5221264 | 100
Нераспределенный резерв | 17 | 7 | 81 | 819 | 04 | 09 | R0180 | 522 |  |  |  | 101400 |  |  | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | [6 empty] | 27289509.14 | 10666803.45 | 11005239.45 | 40.3277
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 27289509.14 | 10666803.45 | 11005239.45 | 40.3277
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 4392809.14 | 3355485 | 3693921 | 84.0902
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 |  |  |  |  | 22896700 | 7311318.45 | 7311318.45 | 31.9318
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 4392809.14 | 3355485 | 3693921 | 84.0902
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 |  |  |  | 22896700 | 7311318.45 | 7311318.45 | 31.9318
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 423176 | 321216 | 341276 | 80.6464
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 |  |  |  | 1079100 | 616614 | 616614 | 57.1415
Выгоничский район | [11 empty] | 501030 | 353175 | 353175 | 70.4898
Газопровод низкого давления по ул.Совхозной в д. Большой Крупец | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 0.89 | 2016 | 501030 | 353175 | 353175 | 70.4898
Рогнединский район | [11 empty] | 300330 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Бологча | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.122 | 2016 | 300330 |  |  | 0
Суражский район | [11 empty] | 680856 | 584655 | 584655 | 85.8706
Газификация н.п. Ляличи | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 2.124 | 2016 | 277740 | 263439 | 263439 | 94.8509
Газификация н.п. Сенькин Ров Суражского района | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 3.2 | 2016 | 403116 | 321216 | 321216 | 79.6833
Трубчевский район | [11 empty] | 20060 | 0 | 20060 | 100
Газификация н.п. Дольск | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.345 |  | 20060 | 0 | 20060 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 20060 | 0 | 20060 | 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 3969633.14 | 3034269 | 3352645 | 84.4573
| 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 |  |  |  | 21817600 | 6694704.45 | 6694704.45 | 30.6849
Брянский район | [11 empty] | 5608400 | 1853130.15 | 1853130.15 | 33.042
Водоснабжение ул. Партизанской, Ромашина, Крыловской и Новой в н.п.Толмачево (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 5.078 | 2016 3,3км | 5608400 | 1853130.15 | 1853130.15 | 33.042
Карачевский район | [11 empty] | 5479182.85 | 1084261 | 1084261 | 19.7887
Реконструкция водопроводных сетей в н.п. Березовка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 6.054 | 2016 | 4628957.85 | 443300 | 443300 | 9.5767
Реконструкция водоснабжения н.п.Дунаевский | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.491 | 2016 | 850225 | 640961 | 640961 | 75.3872
Клинцовский район | [11 empty] | 1240417.15 | 918253 | 918253 | 74.0278
Строительство водопроводной сети по ул. Карла Маркса в с.Смолевичи | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.247 | 2016 | 505500 | 337984 | 337984 | 66.8613
Строительство водопроводной сети в н.п. Гулевка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 1.63 | 2016 | 734917.15 | 580269 | 580269 | 78.9571
Навлинский район | [11 empty] | 2049600 | 604221.3 | 604221.3 | 29.48
Водоснабжение н.п. Клюковники | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 2.441 | 2016 | 972300 |  |  | 0
Реконструкция водоснабжения н.п.Жары | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 2.241 | 2016 | 1077300 | 604221.3 | 604221.3 | 56.0866
Суражский район | [11 empty] | 3651257.14 | 3034269 | 3034269 | 83.102
Водоснабжение н.п. Старая Кашовка (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км скваж. | 3,72 2 | 2016 | 3651257.14 | 3034269 | 3034269 | 83.102
Унечский район | [11 empty] | 7758376 | 2234839 | 2553215 | 32.9091
Водоснабжение н.п.Рассуха Унечского района | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | R0180 | 522 | км | 6.8 | 2016 | 7440000 | 2234839 | 2234839 | 30.0382
Водоснабжение н.п. Писаревка | 17 | 7 | 81 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.9 | 2016 | 318376 | 0 | 318376 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 318376 | 0 | 318376 | 100
Культура, кинематография | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | [6 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Культура | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 2996165 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 2996165 | 0 | 0 | 0
Брасовский район | [11 empty] | 2996165 | 0 | 0 | 0
Сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района | 17 | 7 | 81 | 819 | 08 | 01 | 11270 | 522 | мест | 200 |  | 2996165 |  |  | 0
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 0 |  |  |  | 436566824.86 | 155745571.85 | 330517280.85 | 75.7083
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 1 |  |  |  | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Осуществление единой государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики | ГП: 19; ППГП: 1; ОМ: 13 |  |  |  | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Здравоохранение | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | [6 empty] | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
г. Клинцы | [11 empty] | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Роддом (2 пусковой комплекс) г.Клинцы | 19 | 1 | 13 | 819 | 09 | 01 | 11270 | 522 | коек | 98 |  | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2013-2015 годах | [11 empty] | 162290096 | 0 | 162290096 | 100
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 2 |  |  |  | 16566432.86 | 5212460.1 | 13784479.1 | 83.2073
Газификация населенных пунктов и объектов социальной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | ГП: 19; ППГП: 2; ОМ: 14 |  |  |  | 16566432.86 | 5212460.1 | 13784479.1 | 83.2073
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | [6 empty] | 16566432.86 | 5212460.1 | 13784479.1 | 83.2073
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 16566432.86 | 5212460.1 | 13784479.1 | 83.2073
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 |  |  |  |  | 16566432.86 | 5212460.1 | 13784479.1 | 83.2073
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 16566432.86 | 5212460.1 | 13784479.1 | 83.2073
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 4382432 | 0 | 4382432 | 100
Брянский район | [11 empty] | 4382432 | 0 | 4382432 | 100
Канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | куб м в сут. | 3000 | 2016 | 4382432 | 0 | 4382432 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 4382432 | 0 | 4382432 | 100
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 7529519.86 | 5212460.1 | 5297566.1 | 70.3573
г. Сураж | [11 empty] | 123725.76 | 0 | 0 | 0
Газификация ул. Мельникова | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.6 | 2016 | 41225.76 |  |  | 0
Газификация ул. Александра Ковалевского в г. Сураже | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.5 | 2016 | 82500 |  |  | 0
Брянский район | [11 empty] | 1210050 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Корчминка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.222 | 2016 | 1210050 |  |  | 0
Дятьковский район | [11 empty] | 3378563.85 | 2848939.85 | 2837340.85 | 83.9807
Газификация н.п. Ольшаница | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 4.968 | 2016 | 3378563.85 | 2848939.85 | 2837340.85 | 83.9807
Жуковский район | [11 empty] | 96705 | 0 | 96705 | 100
Газификация ул. Дегтярева, Луговой, Заречной в н.п. Дятьковичи | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.195 |  | 96705 | 0 | 96705 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 96705 | 0 | 96705 | 100
Мглинский район | [11 empty] | 2710475.25 | 2363520.25 | 2363520.25 | 87.1995
Газификация н.п. Католино | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 2.822 | 2016 | 1765475.25 | 1439579.25 | 1439579.25 | 81.5406
Газификация н.п. Николаевка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 1.463 | 2016 | 945000 | 923941 | 923941 | 97.7715
Стародубский район | [11 empty] | 10000 | 0 | 0 | 0
Газификация н.п. Суховерхово | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 10000 |  |  | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 3949223 | 0 | 3949223 | 100
г. Сураж | [11 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 100
Водоснабжение ул.Мельникова в г.Сураже | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 100
Брянский район | [11 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 100
Строительство водоснабжения в н.п.Стеклянная Радица | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 0.7 | 2017 | 300000 | 0 | 300000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 100
Стародубский район | [11 empty] | 3100000 | 0 | 3100000 | 100
Водоснабжение н.п. Занковка | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | км | 5 | 2016 | 3100000 | 0 | 3100000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3100000 | 0 | 3100000 | 100
Суражский район | [11 empty] | 349223 | 0 | 349223 | 100
Реконструкция водоснабжения н.п.Красная Слобода (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 349223 | 0 | 349223 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 349223 | 0 | 349223 | 100
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 705258 | 0 | 155258 | 22.0144
Кирилловское сельское поселение Климовского района | [11 empty] | 550000 | 0 | 0 | 0
Газификация Дома культуры по ул.Комсомольской д.36 н.п.Вишневый | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 | кВт | 60 | 2016 | 550000 |  |  | 0
Суземский район | [11 empty] | 155258 | 0 | 155258 | 100
Газификация библиотеки н.п.Новенькое | 19 | 2 | 14 | 819 | 05 | 02 | 11270 | 522 |  |  |  | 155258 | 0 | 155258 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 155258 | 0 | 155258 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | ГП: 19; ППГП: 3 |  |  |  | 257710296 | 150533111.75 | 154442705.75 | 59.9288
Развитие и модернизация сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21 |  |  |  | 257710296 | 150533111.75 | 154442705.75 | 59.9288
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 19; ППГП: 3; ОМ: 21; ГРБС: 819 |  |  |  | 257710296 | 150533111.75 | 154442705.75 | 59.9288
Национальная экономика | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | [6 empty] | 257710296 | 150533111.75 | 154442705.75 | 59.9288
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 257710296 | 150533111.75 | 154442705.75 | 59.9288
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 |  |  |  |  | 106909594 | 0 | 3909594 | 3.6569
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительства, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 |  |  |  |  | 150800702 | 150533111.75 | 150533111.75 | 99.8226
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 106909594 | 0 | 3909594 | 3.6569
| 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 522 |  |  |  | 150800702 | 150533111.75 | 150533111.75 | 99.8226
г.Брянск | [11 empty] | 238800702 | 150533111.75 | 150533111.75 | 63.0371
Реконструкция Первомайского моста через р. Десна в Бежицком районе г.Брянска (1 пусковой комплекс) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 522 | км | 0.271 | 2016 | 68520435 | 68520434.75 | 68520434.75 | 100
Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г.Брянска | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | R4200 | 522 | км | 0.101 | 2016 | 82280267 | 82012677 | 82012677 | 99.6748
Строительство автодороги по ул.Романа Брянского на участке между ул.Авиационной и ул. Брянского Фронта в Советском районе города Брянска (1 этап) | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км |  | 2016 | 88000000 |  |  | 0
Дятьковское городское поселение | [11 empty] | 15000000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Дятьково | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км |  | 2016 | 10000000 |  |  | 0
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Фокина в г. Дятьково | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 | км |  | 2016 | 5000000 |  |  | 0
Унечский район | [11 empty] | 3909594 | 0 | 3909594 | 100
Строительство автомобильной дороги Подъезд к ФАПу и детскому саду в с. Писаревка от автомобильной дороги Унеча-Мглин на км 10+891 в Унечском районе Брянской области | 19 | 3 | 21 | 819 | 04 | 09 | 16160 | 522 |  |  |  | 3909594 | 0 | 3909594 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 3909594 | 0 | 3909594 | 100
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (2016-2025 годы) | ГП: 20; ППГП: 0 |  |  |  | 100762973.53 | 44654560.08 | 50595794.08 | 50.2127
Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах общеобразовательных организаций, перевод обучающихся в новые здания общеобразовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше | ГП: 20; ППГП: 0; ОМ: 11 |  |  |  | 100762973.53 | 44654560.08 | 50595794.08 | 50.2127
Общее образование | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 100762973.53 | 44654560.08 | 50595794.08 | 50.2127
Создание новых мест в общеобразовательных организациях | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 |  |  |  |  | 100762973.53 | 44654560.08 | 50595794.08 | 50.2127
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 | 522 |  |  |  | 100762973.53 | 44654560.08 | 50595794.08 | 50.2127
г. Брянск | [11 empty] | 52403039.08 | 16011485.08 | 15256349.08 | 29.1135
Пристройка на 600 мест к лицею №27 в Фокинском районе г.Брянска | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 | 522 | уч. мест | 600 | 2016 | 52403039.08 | 16011485.08 | 15256349.08 | 29.1135
Клетнянский район | [11 empty] | 39317130.95 | 28643075 | 35339445 | 89.8831
Пристройка к МБОУ СОШ №2 пгт.Клетня Брянской области | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 | 522 | уч. мест | 500 | 2016 | 39317130.95 | 28643075 | 35339445 | 89.8831
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 6696370 | 0 | 6696370 | 100
Нераспределенный резерв | 20 | 0 | 11 | 819 | 07 | 02 | R5200 | 522 |  |  |  | 9042803.5 |  |  | 0
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | ГП: 25; ППГП: 0 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | ГП: 25; ППГП: 0; ОМ: 14; ГРБС: 819 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | [6 empty] | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Физическая культура | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 |  |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 |  |  |  | 626705 | 0 | 421929 | 67.325
Суражский район | [11 empty] | 207000 | 0 | 2224 | 1.0744
Физкультурно-оздоровительный комплекс, г.Сураж | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | м2 | 2268.26 |  | 207000 | 0 | 2224 | 1.0744
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 2224 | 0 | 2224 | 100
Карачевский район | [11 empty] | 414705 | 0 | 414705 | 100
Реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | мест | 2000 |  | 414705 | 0 | 414705 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 414705 | 0 | 414705 | 100
Комаричский район | [11 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 100
Физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи | 25 | 0 | 14 | 819 | 11 | 01 | 11270 | 522 | чел/см | 40 |  | 5000 | 0 | 5000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2015 году | [11 empty] | 5000 | 0 | 5000 | 100
Директор департамента строительства и архитектуры Брянской области | [12 empty] | Г.Н. Солодун
Латышева Н.А.
72-14-81