|  | ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- | --- |
| ПРИКАЗ |
| 01.07.2015 |  | № 121 |
| г. Брянск |
| Об организации работ по формированию ведомственных перечней государствен-ных (муниципальных) услуг и работ, формированию информации для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в системе «Электронный бюджет» |

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2, статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 года № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить График формирования ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Брянской области в целях составления государственных и муниципальных заданий на оказание государственных или муниципальных услуг и выполнение работ (приложение 1 к настоящему приказу).

- Утвердить График формирования информации об организациях, созданных Брянской областью, а также иных неучастниках бюджетного процесса, получающих средства из областного бюджета, для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в системе «Электронный бюджет» (приложение 2 к настоящему приказу).

- Рекомендовать финансовым органам муниципальных образований Брянской области утвердить графики (планы работ) муниципальных образований по формированию информации об организациях, созданных муниципальным образованием, а также иных неучастниках бюджетного процесса, получающих средства из местного бюджета, для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в системе «Электронный бюджет».

Приложение 1 к приказу департамента финансов Брянской области

от 01 июля 2015 года № 121

График формирования ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными (муниципальными) учреждениями Брянской области в целях составления государственных и муниципальных заданий на оказание государственных или муниципальных услуг и выполнение работ

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта постановления Правительства Брянской области "Об утверждении порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" | не позднее 20.07.2015 | Отдел бюджетирования | Отдел бюджетирования |
| 2 | Контроль подключения пользователей к информационной системе "Электронный бюджет" (компонент ведения ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями) и формирования предложений о внесении изменений в базовые (отраслевые) перечни) | завершение подключе ния пользователей не позднее 15.07.2015 | Отдел бюджетирования, отдел межбюджетных отношений с муниципальными образованиями | Отдел бюджетирования |
| 3 | Формирование проектов ведомственных перечней государственных услуг (работ) на 2016 - 2018 годы на основе базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) услуг и работ | не позднее 20.07.2015 | Исполнительные органы государственной власти Брянской области | Отдел бюджетирования |
| 4 | Проработка и согласование предложений исполнительных органов государственной власти Брянской области по внесению изменений (дополнений) в базовые (отраслевые) перечни государственных (муниципальных) услуг и работ | по мере поступле ния предложе ний | Отдел бюджетирования | Отдел бюджетирования |
| 5 | Проведение работ по сопоставлению базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ с действующими ведомственными перечнями; выработка вариантов приведения в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями оказываемых государственными учреждениями государственных услуг (работ), отсутствующих в базовых (отраслевых) перечнях | не позднее 20.07.2015 | Отдел бюджетирования, исполнительные органы государственной власти Брянской области | Отдел бюджетирования |
| 6 | Подготовка рекомендаций по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Брянской области | не позднее 20.07.2015 | Отдел бюджетирования | Отдел бюджетирования |
| 7 | Формирование проектов ведомственных перечней муниципальных услуг (работ) на 2016- 2018 годы на основе базовых (отраслевых) перечней государственных (муниципальных) услуг и работ | не позднее 15.08.2015 | Органы местного самоуправления муниципальных образований Брянской области | Отдел бюджетирования, отдел межбюджетных отношений с муниципальными образованиями |
| 8 | Подготовка информации о муниципальных образованиях, органы местного самоуправления которых не осуществляют функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений | не позднее 15.07.2015 | Отдел межбюджетных отношений с муниципальными образованиями | Отдел бюджетирования |
| 9 | Организация взаимодействия с системой мониторинга Минфина России по вопросам подключения пользователей к компонентам системы "Электронный бюджет", формирования ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ | в сроки, установленные Минфином России | Отдел бюджетирования | Отдел бюджетирования |
| 10 | Подготовка проектов нормативных правовых актов об утверждении нормативных затрат на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг (выполнения работ) на 2016 – 2018 годы | не позднее 01.08.2015 | Исполнительные органы государственной власти Брянской области | Отдел бюджетирования, отраслевые отделы |
| 11 | Формирование обоснований бюджетных ассигнований (проектов государственных заданий) на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг (выполнение работ) | до 15.08.2015 | Исполнительные органы государственной власти Брянской области | Отдел бюджетирования, отраслевые отделы |
| 12 | Формирование государственных заданий на оказание государственными учреждениями Брянской области государственных услуг (выполнение работ) на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | в сроки, установлен ные порядком формирова ния государст венного задания на оказание государст венных услуг (выполнение работ) в отношении государст венных учреждений Брянской области и финансового обеспечения выполнения государст венного задания | Исполнительные органы государственной власти Брянской области | Отдел бюджетирования, отраслевые отделы |

Приложение 2 к приказу департамента финансов Брянской области

от 01 июля 2015 года № 121

График формирования информации об организациях, созданных Брянской областью, а также иных неучастниках бюджетного процесса, получающих средства из областного бюджета, для включения в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в системе «Электронный бюджет»

| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения* | Ответствен ный исполнитель | Контроль исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение работников департамента финансов, ответственных за ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) к системе "Электронный бюджет" в соответствии с порядком подключения организаций и пользователей к отдельным функциям системы "Электронный бюджет" (письмо Минфина России от 21.04.2015 № 21-03-05/22801) | в срок, установлен ный Минфином России | Отдел информацион ных технологий | Отдел информацион ных технологий |
| 2 | Включение в Сводный реестр информации и документов о департаменте финансов в соответствии с приложением 1 к Порядку формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденному приказом Министерства финансов Российской федерации от 23.12.2014 № 163н (далее - Порядок № 163н) | не позднее 01.08.2015 | Отдел организации исполнения бюджета, управление бюджетного учета и консолидиро ванной отчетности | Отдел организации исполнения бюджета |
| 3 | Представление органами государственной власти в департамент финансов информации и документов о главных распорядителях средств областного бюджета в соответствии с приложением 1 к Порядку № 163н на бумажном носителе и в электронном виде | не позднее 01.08.2015 | Органы государствен ной власти Брянской области | Отдел организации исполнения бюджета |
| 4 | Включение в Сводный реестр информации и документов о главных распорядителях средств областного бюджета | не позднее 01.09.2015 | Отдел организации исполнения бюджета | Отдел организации исполнения бюджета |
| 5 | Представление органами государственной власти в департамент финансов информации и документов о подведомственных государственных казенных, бюджетных и автономных учреждениях в соответствии с приложением 2 к Порядку № 163н на бумажном носителе и в электронном виде | не позднее 01.09.2015 | Органы государствен ной власти Брянской области | Отдел организации исполнения бюджета |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 5.1 | Администрация Губернатора и Правительства Брянской области | не позднее 10.08.2015 | Органы государствен ной власти Брянской области | Отдел организации исполнения бюджета |
|  | Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области |  |  |  |
|  | Департамент строительства и архитектуры Брянской области |  |  |  |
|  | Департамент экономического развития Брянской области |  |  |  |
| 5.2 | Управление ветеринарии Брянской области | не позднее 20.08.2015 | Органы государствен ной власти Брянской области | Отдел организации исполнения бюджета |
|  | Департамент внутренней политики Брянской области |  |  |  |
|  | Департамент культуры Брянской области |  |  |  |
|  | Департамент сельского хозяйства Брянской области |  |  |  |
|  | Управление физической культуры и спорта Брянской области |  |  |  |
|  | Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области |  |  |  |
|  | Управление лесами Брянской области |  |  |  |
| 5.3 | Департамент здравоохранения Брянской области | не позднее 01.09.2015 | Органы государствен ной власти Брянской области | Отдел организации исполнения бюджета |
|  | Департамент образования и науки Брянской области |  |  |  |
|  | Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области |  |  |  |
| 7 | Представление органами государственной власти в департамент финансов информации и документов об обособленных подразделениях в соответствии с приложением 3 к Порядку № 163н на бумажном носителе и в электронном виде | не позднее 01.09.2015 | Органы государствен ной власти Брянской области | Отдел организации исполнения бюджета |
| 8 | Включение в Сводный реестр информации и документов об участниках бюджетного процесса, находящихся в ведении вышестоящего участника бюджетного процесса (казенных учреждениях) | не позднее 01.10.2015 | Отдел организации исполнения бюджета | Отдел организации исполнения бюджета |
| 9 | Включение в Сводный реестр информации и документов об обособленных подразделениях | не позднее 01.10.2015 | Отдел организации исполнения бюджета | Отдел организации исполнения бюджета |
| 10 | Включение в Сводный реестр информации и документов о неучастниках бюджетного процесса | не позднее 01.12.2015 | Отдел организации исполнения бюджета | Отдел организации исполнения бюджета |
|  | Примечание: |  |  |  |
|  | * в случае необходимости уточнения информации об организации в Едином государственном реестре юридических лиц, ином справочнике, срок исполнения может быть скорректирован с учетом срока уточнения информации в соответствующем справочнике |