## государственная собственность
Отчет
об исполнении региональной адресной инвестиционной программы Брянской области за 6 месяцев 2015 года Перечень бюджетных инвестиций государственной собственности
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [10 empty] | 360911109.85 | 64300906.74 | 224711161.23 | 62.2622
в том числе:
Обеспечение реализации полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области ( 2014-2020 годы) | 03 | [9 empty] | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Подпрограмма "Содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 03 | 2 | [8 empty] | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 03 | 2 | 819 | [7 empty] | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 2 | 819 | 03 | [6 empty] | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | [5 empty] | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | 1126 |  |  |  |  | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | 1126 | 414 |  |  |  | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Реконструкция и техническое перевооружение Центра обработки вызовов Системы - 112 Брянской области по адресу: г.Брянск,ул.Бондаренко,8 | 03 | 2 | 819 | 03 | 09 | 1126 | 414 |  |  |  | 4850000 | 131175 | 131175 | 2.7046
Развитие здравоохранения Брянской области (2014-2020 годы) | 14 | 0 | [8 empty] | 91279355.15 | 6075598.46 | 17037375.91 | 18.6651
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 0 | 814 | [7 empty] | 74456100 | 184568.62 | 239120.92 | 0.32116
Заказчик: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" | 14 | 0 | 814 | [7 empty] | 74456100 | 184568.62 | 239120.92 | 0.32116
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в рамках реализации программы "Модернизация здравоохранения Брянской области" (2011-2016 годы) | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 |  |  |  |  | 74456100 | 184568.62 | 239120.92 | 0.32116
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 465 |  |  |  | 0 | 0 | 0
перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек. | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 465 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) на выполнение возложенных на них государственных полномочий | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 822 |  |  |  | 74456100 | 184568.62 | 239120.92 | 0.32116
перинатальный центр по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.Камозина, 11 мощностью 130 коек. | 14 | 0 | 814 | 09 | 01 | 1389 | 822 |  |  |  | 74456100 | 184568.62 | 239120.92 | 0.32116
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 14 | 0 | 819 | [7 empty] | 16823255.15 | 5891029.84 | 16798254.99 | 99.8514
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 0 | 819 | [7 empty] | 16823255.15 | 5891029.84 | 16798254.99 | 99.8514
Здравоохранение | 14 | 0 | 819 | 09 | [6 empty] | 16823255.15 | 5891029.84 | 16798254.99 | 99.8514
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 13021225.15 | 4499999.84 | 13021224.99 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 13021225.15 | 4499999.84 | 13021224.99 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 13021225.15 | 4499999.84 | 13021224.99 | 100
реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой больницы ГБУЗ "Трубчевская ЦРБ" | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 2262939.15 | 1999999.84 | 2262938.99 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 262939.15 |  | 262939.15 | 100
строительство лечебного корпуса ГУЗ "Брянский областной наркологический диспансер" в т.ч. ПИР | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
строительство пристройки к существующему зданию стационара ГБУЗ "Брянский областной кожно-венерологический диспансер" | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
лечебный корпус городской больницы № 4 по ул. Бежицкой в Советском районе г. Брянска | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 100
физиотерапевтическое отделение ГУЗ "Брянский областной кардиологический диспансер (реконструкция)" | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 | км.м |  |  | 6062634 | 0 | 6062634 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 6062634 |  | 6062634 | 100
реконструкция и переоснащение медицинским оборудованием лечебных корпусов №1,2,3,4,5,7 путем строительства соединительного корпуса с галереями областной больницы №1, г.Брянск | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 2195652 | 0 | 2195652 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2195652 |  | 2195652 | 100
Амбулаторная помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 2411000 | 0 | 2386000 | 98.9631
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 2411000 | 0 | 2386000 | 98.9631
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 2411000 | 0 | 2386000 | 98.9631
врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 2216000 | 0 | 2216000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2216000 |  | 2216000 | 100
детская поликлиника на 250 посещений в смену в Фокинском районе г.Брянска | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 | 414 | пос. /смену | 250 |  | 25000 | 0 | 0 | 0
реконструкция здания детского сада под офис врача общей(семейной) практики в н.п. Ущерпье Клинцовского района | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 | 414 | пос. /смену |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
реконструкция детского сада в н.п. Пушкино Севского района под фельдшерско-акушерский пункт | 14 | 0 | 819 | 09 | 02 | 1126 | 414 | пос. /смену | 14 |  | 170000 | 0 | 170000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 170000 |  | 170000 | 100
Санаторно-оздоровительная помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | [5 empty] | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | 1126 |  |  |  |  | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | 1126 | 414 |  |  |  | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
медицинский центр г.Жуковка (2 очередь) (ПИР) | 14 | 0 | 819 | 09 | 05 | 1126 | 414 |  |  |  | 1391030 | 1391030 | 1391030 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | 15 | 0 | [8 empty] | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 15 | 0 | 819 | [7 empty] | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 0 | 819 | [7 empty] | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Культура, кинематография | 15 | 0 | 819 | 08 | [6 empty] | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Культура | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе, г.Брянск | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 886751 | 886751 | 886750.54 | 99.9999
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 | 0 | [8 empty] | 14626733 | 579331 | 13706064 | 93.7056
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 16 | 0 | 819 | [7 empty] | 14626733 | 579331 | 13706064 | 93.7056
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 0 | 819 | [7 empty] | 14626733 | 579331 | 13706064 | 93.7056
Образование | 16 | 0 | 819 | 07 | [6 empty] | 14626733 | 579331 | 13706064 | 93.7056
Дошкольное образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 1250000 | 579331 | 329331 | 26.3465
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 1250000 | 579331 | 329331 | 26.3465
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 1250000 | 579331 | 329331 | 26.3465
детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 | мест | 115 | 2014 | 500000 | 329331 | 329331 | 65.8662
детский сад-ясли в микрорайоне по ул.Флотской в Бежицком районе г.Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 | мест | 270 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0
детский сад-ясли на 270 мест на территории бывшего аэропорта в Советском районе г. Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1126 | 414 | мест | 270 | 2015 | 500000 | 0 | 0 | 0
Общее образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 13376733 | 0 | 13376733 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 13376733 | 0 | 13376733 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 13376733 | 0 | 13376733 | 100
реконструкция ГБОУ "Сещинская авиационно-космическая кадетская школа-интернат имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта А.А.Леонова" 1 очередь | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 302000 | 0 | 302000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 302000 |  | 302000 | 100
Стародубская средняя общеобразовательная школа №3. Многофункциональный зал, г.Стародуб | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 13000256 | 0 | 13000256 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 13000256 |  | 13000256 | 100
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (реконструкция) | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 74477 | 0 | 74477 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 74477 |  | 74477 | 100
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | 17 | [9 empty] | 11218493 | 2848586.5 | 8966999.5 | 79.9305
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | 17 | 7 | [8 empty] | 11218493 | 2848586.5 | 8966999.5 | 79.9305
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 17 | 7 | 819 | [7 empty] | 11218493 | 2848586.5 | 8966999.5 | 79.9305
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 17 | 7 | 819 | [7 empty] | 11218493 | 2848586.5 | 8966999.5 | 79.9305
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | [6 empty] | 10830493 | 2460586.5 | 8578999.5 | 79.2115
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 10830493 | 2460586.5 | 8578999.5 | 79.2115
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 10830493 | 2460586.5 | 8578999.5 | 79.2115
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 10830493 | 2460586.5 | 8578999.5 | 79.2115
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 1770287 | 401086.5 | 1504293.5 | 84.9746
Мглинский район | [10 empty] | 578287 | 67080 | 318287 | 55.0396
газификация н.п. Полховка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 8 | 2018 | 578287 | 67080 | 318287 | 55.0396
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 318287 |  | 318287 | 100
Трубчевский район | [10 empty] | 1192000 | 334006.5 | 1186006.5 | 99.4972
газификация н.п. Комягино | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.56 | 2017 | 386000 | 108299.5 | 384299.5 | 99.5595
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 276000 |  | 276000 | 100
газификация н.п. Острая Лука | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 4 | 2017 | 420000 | 117407.5 | 417407.5 | 99.3827
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 300000 |  | 300000 | 100
газификация н.п. Шуклино | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.5 | 2017 | 386000 | 108299.5 | 384299.5 | 99.5595
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 276000 |  | 276000 | 100
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 9060206 | 2059500 | 7074706 | 78.0855
Брасовский район | [10 empty] | 1750000 | 0 | 0 | 0
реконструкция водоснабжения н.п.Городище1 ( очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 5.5 | 2016 | 1750000 | 0 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 235500 | 0 | 0 | 0
реконструкция водопровода н.п. Бошино | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.6 | 2015 | 235500 | 0 | 0 | 0
Клетнянский район | [10 empty] | 1327000 | 1327000 | 1327000 | 100
водоснабжение н.п. Алексеевка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.36 | 2016 | 862000 | 862000 | 862000 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 5.19 | 2017 | 465000 | 465000 | 465000 | 100
Погарский район | [10 empty] | 5201232 | 732500 | 5201232 | 100
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.6 | 2015 | 5201232 | 732500 | 5201232 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 4468732 |  | 4468732 | 100
Суземский район | [10 empty] | 546474 | 0 | 546474 | 100
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 5.232 | 2015 | 546474 | 0 | 546474 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 546474 |  | 546474 | 100
Образование | 17 | 7 | 819 | 07 | [6 empty] | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Общее образование | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 388000 | 388000 | 388000 | 100
школа н.п.Зерново, Суземский район | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 388000 | 388000 | 388000 | 100
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | [9 empty] | 148944128.22 | 45534294.78 | 98392913.8 | 66.0603
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 0 | 819 | [7 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 0 | 819 | [7 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Национальная экономика | 19 | 0 | 819 | 04 | [6 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Другие вопросы в области национальной экономики | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | [5 empty] | 442865 | 0 | 442865 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | 1126 |  |  |  |  | 442865 | 0 | 442865 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной (муниципальной) собственности | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 |  |  |  | 442865 | 0 | 442865 | 100
строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП "Брянский хлебокомбинат №1", г.Брянск, Фокинский район | 19 | 0 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 | т/сут | 90 |  | 442865 | 0 | 442865 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 442865 |  | 442865 | 100
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | 19 | 1 | [8 empty] | 60699483.32 | 27831824.7 | 40105269.02 | 66.0718
Департамент здравоохранения Брянской области | 19 | 1 | 814 | [7 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 1 | 819 | [7 empty] | 60299483.32 | 27831824.7 | 40105269.02 | 66.5101
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 1 | 819 | [7 empty] | 60299483.32 | 27831824.7 | 40105269.02 | 66.5101
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 819 | 05 | [6 empty] | 54409348.32 | 27831824.7 | 34459452.02 | 63.3337
Коммунальное хозяйство | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 54409348.32 | 27831824.7 | 34459452.02 | 63.3337
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 54409348.32 | 27831824.7 | 34459452.02 | 63.3337
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 54409348.32 | 27831824.7 | 34459452.02 | 63.3337
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 2616221 | 1125834.7 | 278090 | 10.6295
Злынковский район | [10 empty] | 67791 | 17365.5 | 33586.5 | 49.5442
газификация ул. Тракторной в н.п. Злынка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.183 | 2015 | 28000 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Злынка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.8 | 2015 | 39791 | 17365.5 | 33586.5 | 84.4073
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 16221 |  | 16221 | 100
Клинцовский район | [10 empty] | 921118 | 647526.7 | 0 | 0
газификация н.п. Затишье | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2 | 2016 | 281118 | 200569.5 | 0 | 0
газификация микрорайона "Пригородный" | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 8.9 | 2016 | 640000 | 446957.2 | 0 | 0
Климовский район | [10 empty] | 269640 | 269639 | 85089 | 31.5565
газификация н.п. Михайловка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1 | 2016 | 124500 | 124499.5 | 39849.5 | 32.0076
газификация н.п. Старый Ропск | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.7 | 2016 | 145140 | 145139.5 | 45239.5 | 31.1696
Комаричский район | [10 empty] | 889420 | 48808.5 | 16919.5 | 1.9023
газификация средней школы №1 и детского сада №2 н.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 750 | 2015 | 127360 | 0 | 0 | 0
газификация ДЮСШ н.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 550 | 2015 | 300661 | 0 | 0 | 0
газификация детского сада № 3 пгт Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 300 | 2015 | 62240 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.8 | 2016 | 48809 | 48808.5 | 16919.5 | 34.6647
газификация библиотеки ул. Советская, 24а рп Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 90 | 2015 | 141120
газификация дома культуры ул. Советская, 28 рп Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 180 | 2015 | 209230
Красногорский район | [10 empty] | 178500 | 0 | 0 | 0
газификация ФАП н.п. Лотаки | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 8.5 | 2015 | 59500 | 0 | 0 | 0
газификация ФАП н.п. Яловка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 11 | 2015 | 62000 | 0 | 0 | 0
газификация ФАП н.п. Селец | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | квт | 10 | 2015 | 57000 | 0 | 0 | 0
г. Новозыбков | [10 empty] | 142495 | 142495 | 142495 | 100
газификация 116 квартала усадебной застройки (2 очередь) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3 | 2016 | 72895 | 72895 | 72895 | 100
газификация ул. Лазурной (2 очередь) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.7 | 2016 | 69600 | 69600 | 69600 | 100
г. Клинцы | [10 empty] | 147257 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Займище | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3 | 2016 | 147257 | 0 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 51793127.32 | 26705990 | 34181362.02 | 65.9959
г. Клинцы | [10 empty] | 16924065.3 | 8551312 | 8551312 | 50.5275
водозаборные сооружения в г. Клинцы ( II очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 13.654 | 2015 | 16924065.3 | 8551312 | 8551312 | 50.5275
г.Новозыбков | [10 empty] | 17953700 | 17854400 | 11736888 | 65.3731
строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до канализационных очистных сооружений в г.Новозыбкове | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 4 | 2015 | 17953700 | 17854400 | 11736888 | 65.3731
г.Стародуб | [10 empty] | 174434.5 | 0 | 174434.5 | 100
насосная станция II подъёма и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения г. Стародуба (1 очередь строительства. Водозаборные сооружения) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | куб.м. | 130 | 2015 | 174434.5 | 0 | 174434.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 174434.5 |  | 174434.5 | 100
Гордеевский район | [10 empty] | 906521 | 0 | 906521 | 100
водозаборное сооружение в н.п. Гордеевка | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 906521 | 0 | 906521 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 906521 |  | 906521 | 100
Злынковский район | [10 empty] | 385034 | 0 | 385034 | 100
реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.798 |  | 385034 | 0 | 385034 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 385034 |  | 385034 | 100
Клинцовский район | [10 empty] | 7140015 | 0 | 7140015 | 100
водоснабжение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,076 2 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 100
водоснабжение н.п. Оболешево | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 1567200 | 0 | 1567200 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1567200 |  | 1567200 | 100
водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.076 |  | 1969300 | 0 | 1969300 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1969300 |  | 1969300 | 100
водоснабжение ул. Зелёной, ул. Центральной, ул. Заречной с. Лопатни | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.22 |  | 2603515 | 0 | 2603515 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2603515 |  | 2603515 | 100
Климовский район | [10 empty] | 2691300 | 0 | 2691300 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Лакомая Буда ( 1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 191300 | 0 | 191300 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 191300 |  | 191300 | 100
водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.337 |  | 2500000 | 0 | 2500000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 2500000 |  | 2500000 | 100
Комаричский район | [10 empty] | 2244380.52 | 0 | 214380.52 | 9.5519
реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0
очистные сооружения пгт Комаричи | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 214380.52 | 0 | 214380.52 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 214380.52 |  | 214380.52 | 100
строительство канализационных сетей н.п. Комаричи ( 1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 2000000
Навлинский район | [10 empty] | 949317 | 0 | 449317 | 47.3306
строительство и реконструкция водоснабжения п. Навля (III очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.2 | 2016 | 905662 | 0 | 405662 | 44.7918
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 405662 |  | 405662 | 100
очистные сооружения н.п. Навля | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 43655 | 0 | 43655 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 43655 |  | 43655 | 100
Новозыбковский район | [10 empty] | 2424360 | 300278 | 1932160 | 79.6977
водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства) | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 2,47 2 | 2015 | 492200 | 300278 | 0 | 0
реконструкция водозаборного сооружения н.п. Мамай | 19 | 1 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,037 1 |  | 1932160 | 0 | 1932160 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1932160 |  | 1932160 | 100
Здравоохранение | 19 | 1 | [8 empty] | 6290135 | 0 | 5645817 | 89.7567
Департамент здравоохранения Брянской области | 19 | 1 | 814 | 09 | [6 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 1 | 819 | 09 | [6 empty] | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
онкогематологический центр ГУЗ "Брянская областная детская больница", г.Брянск | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 5890135 | 0 | 5645817 | 95.8521
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5645817 |  | 5645817 | 100
Департамент здравоохранения Брянской области | 19 | 1 | 814 | [7 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0
Заказчик: ГАУЗ "Брянский клинико-диагностический центр" | 19 | 1 | 814 | [7 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0
Амбулаторная помощь | 19 | 1 | 814 | 09 | 02 | [5 empty] | 400000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 19 | 1 | 814 | 09 | 02 | 1126 | 465 |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | 0
приобретение медицинского оборудования для реконструкции и технического перевооружения государственного автономного учреждения здравоохранения "Брянский клинико-диагностический центр" | 19 | 1 | 814 | 09 | 02 | 1126 | 465 |  |  |  | 400000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | [8 empty] | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 2 | 819 | [7 empty] | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 819 | [7 empty] | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | [6 empty] | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 7571735.9 | 4033685.35 | 3550588 | 46.8927
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 1659550 | 1506550 | 1659550 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 155214 | 2214 | 155214 | 100
газификация ул. Садовой н.п. Алексеевский | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.44 | 2015 | 155214 | 2214 | 155214 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 153000 |  | 153000 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 1504336 | 1504336 | 1504336 | 100
газификация н.п. Клетня | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 6.1 | 2015 | 1504336 | 1504336 | 1504336 | 100
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 1150996.9 | 468427.1 | 106113 | 9.2192
Клетнянский район | [10 empty] | 149883 | 0 | 0 | 0
газификация фельдшерско-акушерского пункта по ул.Школьной,8 д. Строительная Слобода | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 10 | 2016 | 149883 | 0 | 0 | 0
Суземский район | [10 empty] | 345000 | 184534 | 0 | 0
газификация ФАП н.п. Новенькое | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 10 | 2015 | 345000 | 184534 | 0 | 0
Суражский район | [10 empty] | 305669.9 | 228777 | 5669.9 | 1.8549
газификация ФАП н.п. Высокоселище | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | кВт | 10 | 2016 | 5669.9 | 0 | 5669.9 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5669.9 |  | 5669.9 | 100
газификация ФАП н.п.Дубровка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | кВт | 10 | 2016 | 300000 | 228777 | 0 | 0
Трубчевский район | [10 empty] | 100444 | 55116.1 | 100443.1 | 99.9991
газификация ФАП н.п. Радутино | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 10 | 2016 | 100444 | 55116.1 | 100443.1 | 99.9991
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 45327 |  | 45327 | 100
Унечский район | [10 empty] | 250000 | 0 | 0 | 0
газификация ФАП н.п. Слобода-Селецкая | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | Квт | 12 | 2015 | 250000 | 0 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 4761189 | 2058708.25 | 1784925 | 37.4891
Карачевский район | [10 empty] | 359053 | 129442 | 359053 | 100
реконструкция водоснабжения в н.п. Трыковка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 3.5 | 2015 | 359053 | 129442 | 359053 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 229611 |  | 229611 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 100000 | 22008.25 | 0 | 0
реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 100000 | 22008.25 |  | 0
Комаричский район | [10 empty] | 100000 | 0 | 0 | 0
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 0.2 | 2015 | 100000 |  | 0 | 0
Суражский район | [10 empty] | 1670558 | 1670558 | 670558 | 40.1398
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 1.3 | 2016 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
водоснабжение н.п. Влазовичи ( 3 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 11 | 2017 | 670558 | 670558 | 670558 | 100
Стародубский район | [10 empty] | 1875000 | 236700 | 98736 | 5.2659
реконструкция водоснабжения н.п. Меленск | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км | 2.5 | 2017 | 1875000 | 236700 | 98736 | 5.2659
Трубчевский район | [10 empty] | 656578 | 0 | 656578 | 100
реконструкция водоснабжения н.п. Радутино | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1126 | 414 | км скваж. | 0,073 1 | 2015 | 656578 | 0 | 656578 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 656578 |  | 656578 | 100
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | [8 empty] | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 3 | 819 | [7 empty] | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Заказчик: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 19 | 3 | 819 | [7 empty] | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Национальная экономика | 19 | 3 | 819 | 04 | [6 empty] | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог регионального значения общего пользования | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 |  |  |  |  | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 |  |  |  | 80230044 | 13668784.73 | 54294191.78 | 67.6731
Брянский район | [10 empty] | 26658171.32 | 0 | 1642608.04 | 6.1617
строительство автомобильной дороги Брянск - Урицкий в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 5 | 2015 | 25015563.28 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги А-141 "Орел-Брянск"- Осиновая Горка в Брянской районе Брянской области (дополнительные работы, устройство съезда и железобетонных труб) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 1642608.04 | 0 | 1642608.04 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1642608.04 |  | 1642608.04 | 100
Дубровский район | [10 empty] | 1363564.92 | 0 | 1363564.92 | 100
строительство автомобильной дороги Дубровка-Понизовка в Дубровском районе Брянской области (дополнительные работы, обустройство) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 1363564.92 | 0 | 1363564.92 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1363564.92 |  | 1363564.92 | 100
Климовский район | [10 empty] | 1331580 | 0 | 1331580 | 100
строительство автомобильной дороги Обход в пгт Климово в Климовском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 1331580 | 0 | 1331580 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1331580 |  | 1331580 | 100
Комаричский район | [10 empty] | 7134.28 | 0 | 7134.28 | 100
строительство автомобильной дороги М-3 "Украина"-"Война"-Игрицкое в Комаричском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 7134.28 | 0 | 7134.28 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 7134.28 |  | 7134.28 | 100
Мглинский район | [10 empty] | 5001489.74 | 0 | 5001489.74 | 100
строительство автомобильной дороги Соколовка-Войтовка в Мглинском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 5001489.74 | 0 | 5001489.74 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5001489.74 |  | 5001489.74 | 100
Погарский район | [10 empty] | 25372100.3 | 0 | 24906856.36 | 98.1663
строительство автомобильной дороги Чаусы - Сопычи в Погарском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 4.336 | 2015 | 25372100.3 | 0 | 24906856.36 | 98.1663
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 24906856.36 |  | 24906856.36 | 100
Почепский район | [10 empty] | 20496003.44 | 13668784.73 | 20040958.44 | 97.7798
реконструкция автомобильной дороги "Брянск - Новозыбков" - Мглин на участке км 10+300-км 20+300, 2 пусковой комплекс км 15+300-км 20+300 в Почепском районе Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км | 5 | 2016 | 20114958.44 | 13668784.73 | 20040958.44 | 99.6321
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 6372173.71 |  | 6372173.71 | 100
реконструкция автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков-Мглин на участке км 20+300-км 30+450 в Почепском районе Брянской области" | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1614 | 414 | км |  |  | 381045
Социальная и демографическая политика Брянской области (2014 – 2020 годы) | 21 | 0 | [8 empty] | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 21 | 0 | 819 | [7 empty] | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 21 | 0 | 819 | [7 empty] | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Социальная политика | 21 | 0 | 819 | 10 | [6 empty] | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Социальное обслуживание населения | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | [5 empty] | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 176240 | 176240 | 176240 | 100
строительство спального корпуса на 120 мест и банно-прачечного комбината Дубровского детского дома -интерната для умственно отсталых детей (реконструкция корпуса № 3) | 21 | 0 | 819 | 10 | 02 | 1126 | 414 | мест | 120 |  | 176240 | 176240 | 176240 | 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | 0 | [8 empty] | 47792345.67 | 8063080 | 44276578.67 | 92.6437
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 25 | 0 | 819 | [7 empty] | 47792345.67 | 8063080 | 44276578.67 | 92.6437
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 0 | 819 | [7 empty] | 47792345.67 | 8063080 | 44276578.67 | 92.6437
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | [6 empty] | 47792345.67 | 8063080 | 44276578.67 | 92.6437
Физическая культура | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 23435945 | 8063080 | 19920178 | 84.9984
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 |  |  |  |  | 23435945 | 8063080 | 19920178 | 84.9984
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 23435945 | 8063080 | 19920178 | 84.9984
бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г.Брянске | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 | чел.в смену | 48 | 2015 | 11100000 | 8063080 | 7584233 | 68.3264
спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне "Шибенец" г. Фокино Дятьковского района | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 | кв.м | 9157.3 | 2015 | 10422845 |  | 10422845 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 10422845 |  | 10422845 | 100
Дом спорта "Олимпийские надежды" пр. Московский, 106б, Фокинский район, г. Брянск | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1126 | 414 |  |  |  | 1913100 | 0 | 1913100 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1913100 |  | 1913100 | 100
Массовый спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 24356400.67 | 0 | 24356400.67 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1126 |  |  |  |  | 24356400.67 | 0 | 24356400.67 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1126 | 414 |  |  |  | 24356400.67 | 0 | 24356400.67 | 100
строительство теннисного центра, г.Брянск | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1126 | 414 | чел.в смену | 24 | 2015 | 24356400.67 |  | 24356400.67 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 24356400.67 |  | 24356400.67 | 100
Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области"(2014-2020 годы) | 40 | [9 empty] | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2014-2020 годы) | 40 | 5 | [8 empty] | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 40 | 5 | 819 | [7 empty] | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Заказчик: ГКУ "Управление капитального строительства Брянской области" | 40 | 5 | 819 | [7 empty] | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Национальная экономика | 40 | 5 | 819 | 04 | [6 empty] | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Другие вопросы в области национальной экономики | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | [5 empty] | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитальных вложений государственной собственности | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | 1126 |  |  |  |  | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) cобственности | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 |  |  |  | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейская, д.103. Реконструкция. | 40 | 5 | 819 | 04 | 12 | 1126 | 414 |  |  |  | 41137063.81 | 5850 | 41137063.81 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2013 году | [10 empty] | 41125013.81 |  | 41125013.81 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы выполненные в 2014 году | [10 empty] | 6200 |  | 6200 | 100
Врио заместителя Губернатора Брянской области | [10 empty] | Г.В. Петушкова
Исполнитель Г.П. Кузнецова тел .74-13-92

## муниципальная собственность
Отчет
об исполнении региональной адресной инвестиционной программы Брянской области за 6 месяцев 2015 года Перечень бюджетных инвестиций муниципальной собственности
(рублей)
Наименование | ГП | ППГП | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Еди- ница изме- рения | Мощ- ность | Срок ввода в действие | Утверждено | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО | [10 empty] | 286242648.65 | 88397319.03 | 150935736.78 | 52.73
в том числе:
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области (2014 - 2020 годы) | 08 | 0 | [8 empty] | 8229837.5 | 6453129 | 6453129 | 78.4114
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 0 | 808 | [7 empty] | 8229837.5 | 6453129 | 6453129 | 78.4114
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 8229837.5 | 6453129 | 6453129 | 78.4114
Охрана окружающей среды | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 |  |  |  |  | 8229837.5 | 6453129 | 6453129 | 78.4114
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 |  |  |  | 8229837.5 | 6453129 | 6453129 | 78.4114
Выгоничский район | [10 empty] | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100
реконструкция нижнего парка усадьбы Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | га | 5 | 2015 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 1776708.5 | 0 | 0 | 0
строительство полигона ТБО в г. Жуковке | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | га | 7.5 | 2015 | 1776708.5 | 0 | 0 | 0
Злынковский район | [10 empty] | 298228 | 298228 | 298228 | 100
строительство полигона ТБО в г. Злынка | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | га | 3.2 | 2015 | 298228 | 298228 | 298228 | 100
г.Стародуб | [10 empty] | 3554901 | 3554901 | 3554901 | 100
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб | 08 | 0 | 808 | 06 | 05 | 1280 | 522 | куб.м/сут | 3600 | 2017 | 3554901 | 3554901 | 3554901 | 100
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 12 | 0 | [8 empty] | 15000000 | 94952 | 94952 | 0.63301
Подпрограмма "Чистая вода" (2015 - 2020 годы) | 12 | 1
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | 812 | [7 empty] | 15000000 | 94952 | 94952 | 0.63301
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 15000000 | 94952 | 94952 | 0.63301
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 15000000 | 94952 | 94952 | 0.63301
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 15000000 | 94952 | 94952 | 0.63301
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 15000000 | 94952 | 94952 | 0.63301
Комаричский район | [10 empty] | 2436141 | 94952 | 94952 | 3.8976
реконструкция эксплуатационной скважины, расположенной по улице Механизаторов в н.п. Комаричи Комаричского района Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 782943 | 0 | 0 | 0
реконструкция эксплуатационной скважины, расположенной по переулку 2-му Ленина в н.п. Комаричи Комаричского района Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 782943 | 0 | 0 | 0
реконструкция эксплуатационной скважины для хозяйственно-бытового водоснабжения населения ул. Первомайская, н.п. Лопандино Комаричского района Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 775303 | 0 | 0 | 0
строительство подземной насосной станции, технологическое оборудование скважины в н.п. Лопандино Лопандинского сельского поселения Комаричского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 94952 | 94952 | 94952 | 100
Севский район | [10 empty] | 2500000 | 0 | 0 | 0
Строительство ВЗУ в н.п. Пушкарная Слобода с прокладкой водопроводной сети до ул. С-Щедрина в г.Севске Брянской области | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 2500000 | 0 | 0 | 0
Городской округ "город Брянск" | [10 empty] | 1800000 | 0 | 0 | 0
Строительство водозабора в п. Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 1800000 | 0 | 0 | 0
Брянский район | [10 empty] | 3200000 | 0 | 0 | 0
Водоснабжение н.п. Свень-Транспортная Брянского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 3200000 | 0 | 0 | 0
Выгоничский район | [10 empty] | 1700000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Выгоничи, ул. Свердлова, 20, Выгоничского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водозаборного узла в н.п. Лопушь, ул. Молодежная, 2 "А", Выгоничского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 1100000 | 0 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 3363859 | 0 | 0 | 0
Реконструкция водопроводной сети в н.п. Бережок Карачевского района | 12 | 1 | 812 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 3363859 | 0 | 0 | 0
Развитие здравоохранения Брянской области (2014 - 2020 годы) | 14 | 0 | [8 empty] | 17525500 | 17025500 | 17025500 | 97.147
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 14 | 0 | 819 | [7 empty] | 17525500 | 17025500 | 17025500 | 97.147
Здравоохранение | 14 | 0 | 819 | 09 | [6 empty] | 17525500 | 17025500 | 17025500 | 97.147
Стационарная медицинская помощь | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 17525500 | 17025500 | 17025500 | 97.147
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 17525500 | 17025500 | 17025500 | 97.147
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 17525500 | 17025500 | 17025500 | 97.147
г. Клинцы | [10 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0
морфологический корпус г.Клинцы | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0
Брянский район | [10 empty] | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100
поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса и первый этаж терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы н.п. Глинищево | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 15025500 | 15025500 | 15025500 | 100
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка | 14 | 0 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 15025500 | 15025500 | 15025500 | 100
Развитие культуры и туризма в Брянской области (2014 - 2020 годы) | 15 | 0 | [8 empty] | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 15 | 0 | 819 | [7 empty] | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
Культура, кинематография | 15 | 0 | 819 | 08 | [6 empty] | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
Культура | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
Климовский район | [10 empty] | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра "Родина") в п.г.т. Климово | 15 | 0 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 6900000 | 1895000 | 6550249.4 | 94.9312
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5000000 |  | 4750000 | 95
Развитие образования и науки Брянской области (2014 - 2020 годы) | 16 | 0 | [8 empty] | 56922575.7 | 2652279.93 | 37812835.63 | 66.4285
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 16 | 0 | 819 | [7 empty] | 56922575.7 | 2652279.93 | 37812835.63 | 66.4285
Образование | 16 | 0 | 819 | 07 | [6 empty] | 56922575.7 | 2652279.93 | 37812835.63 | 66.4285
Дошкольное образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 28505590 | 2152279.93 | 9650089.93 | 33.8533
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 28505590 | 2152279.93 | 9650089.93 | 33.8533
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 28505590 | 2152279.93 | 9650089.93 | 33.8533
г. Брянск | [10 empty] | 4738200 | 0 | 0 | 0
Детский сад на 75 мест в р.п. Большое Полпино в Володарском районе г. Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 4738200 | 0 | 0 | 0
г.Сельцо | [10 empty] | 7955590 | 0 | 7497810 | 94.2458
строительство детского сада в г. Сельцо | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 95 | 2013 | 7955590 |  | 7497810 | 94.2458
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 7497810 | 0 | 7497810 | 100
г.Стародуб | [10 empty] | 2152280 | 2152279.93 | 2152279.93 | 100
детский сад г. Стародуб | 16 | 0 | 819 | 07 | 01 | 1127 | 522 | мест | 150 | 2015 | 2152280 | 2152279.93 | 2152279.93 | 100
нераспределенный резерв | [10 empty] | 13659520
Общее образование | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 28416985.7 | 500000 | 28162745.7 | 99.1053
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 28416985.7 | 500000 | 28162745.7 | 99.1053
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 28416985.7 | 500000 | 28162745.7 | 99.1053
г. Брянск | [10 empty] | 4584794 | 0 | 4355554 | 95
пристройка к школе №43 в пос. Октябрьский в Бежицком районе г. Брянска | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 4584794 | 0 | 4355554 | 95
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 4584794 | 0 | 4355554 | 95
г. Сельцо | [10 empty] | 15374800.7 | 0 | 15374800.7 | 100
МОУ СОШ № 5, г.Сельцо | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 15374800.7 | 0 | 15374800.7 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 15374800.7 |  | 15374800.7 | 100
Брасовский район | [10 empty] | 7957391 | 0 | 7957391 | 100
школа № 2,пгт.Локоть | [10 empty] | 7957391 |  | 7957391 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 7957391 |  | 7957391 | 100
Клетнянский район | [10 empty] | 500000 | 500000 | 475000 | 95
пристройка к МОУ СОШ №2 п. Клетня | 16 | 0 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 500000 | 500000 | 475000 | 95
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области (2014 - 2020 годы) | 17 | [9 empty] | 59710070.5 | 16629783.1 | 17461162.6 | 29.2432
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" (2014 - 2020 годы) | 17 | 7 | [8 empty] | 59710070.5 | 16629783.1 | 17461162.6 | 29.2432
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 17 | 7 | 817 | [7 empty] | 32368000 | 14076800 | 14076800 | 43.4899
Национальная экономика | 17 | 7 | 817 | 04 | [6 empty] | 32368000 | 14076800 | 14076800 | 43.4899
Сельское хозяйство и рыболовство | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 32368000 | 14076800 | 14076800 | 43.4899
Устойчивое развитие сельских территорий | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 |  |  |  |  | 32368000 | 14076800 | 14076800 | 43.4899
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 32368000 | 14076800 | 14076800 | 43.4899
Брянский район | [10 empty] | 14882240 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильных дорог в микрорайоне «Дружба» с.Глинищево Брянского района | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  | 2015 | 11273659.77 | 0 | 0 | 0
благоустройство микрорайона «Дружба» с.Глинищево Брянского района | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  | 2016 | 2420840.23 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство спортивной игровой площадки в с. Глинищево Брянского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 802440 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство детской игровой площадки в д. Добрунь Брянского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 151260 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство спортивной игровой площадки в с. Отрадное Брянского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 234040 | 0 | 0 | 0
Выгоничский район | [10 empty] | 180550 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство детской игровой площадки в д. Пильшино Выгоничского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 180550 | 0 | 0 | 0
Дятьковский район | [10 empty] | 367533 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство детской игровой площадки в д.Березино Дятьковского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 133493 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство детских игровых площадок в п. Дружба и д. Латышовка Большежуковского сельского поселения Дятьковского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 234040 | 0 | 0 | 0
Жирятинский район | [10 empty] | 474780 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство зоны отдыха и детской игровой площадки в с. Жирятино Жирятинского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 227360 |  |  | 0
создание и обустройство зоны отдыха и детской игровой площадки в с. Воробейня Жирятинского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 247420 |  |  | 0
Клетнянский район | [10 empty] | 142717 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство детской игровой площадки в д.Синицкое Клетнянского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 142717 | 0 | 0 | 0
Новозыбковский район | [10 empty] | 427970 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство спортивной игровой площадки в с. Новые Бобовичи Новозыбковского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 427970 | 0 | 0 | 0
Почепский район | [10 empty] | 561710 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство спортивной и детской игровых площадок в п. Московском Почепского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 257450 | 0 | 0 | 0
создание и обустройство детских игровых площадок в п.Озаренный и с. Красный Рог Почепского района (грантовая поддержка местных инициатив граждан) | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 304260 | 0 | 0 | 0
Бошинское сельское поселение Карачевского района | [10 empty] | 15330500 | 14076800 | 14076800
строительство средней школы на 150 мест в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  | 2015 | 14076800 | 14076800 | 14076800
водоснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 393750 | 0 | 0
электроснабжение комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 544950 | 0 | 0
газификация комплексной жилой застройки в н.п. Бошино Карачевского района Брянской области | 17 | 7 | 817 | 04 | 05 | 1543 | 522 |  |  |  | 315000 | 0 | 0
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 17 | 7 | 819 | [7 empty] | 27342070.5 | 2552983.1 | 3384362.6 | 12.3779
Заказчик: КУ "Управление автомобильных дорог Брянской области" | [10 empty] | 21834752 | 0 | 0 | 0
Национальная экономика | 17 | 7 | 819 | 04 | [6 empty] | 21834752 | 0 | 0 | 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 21834752 | 0 | 0 | 0
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 |  |  |  |  | 21834752 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинасирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной собственности) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км |  |  | 21834752 | 0 | 0 | 0
Брасовский район | [10 empty] | 465526 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "БМК" вблизи н.п. Кретово на км 26+40 автомобильной дороги Локоть-Кретово в Брасовском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.2 |  | 38871 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной Хотеево-Вынчебессы-Лески-граница Орловской области в Брасовском районе Брянской области (ферма КРС вблизи н.п.Глыбочка Орловской области) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 7 |  | 426655 | 0 | 0 | 0
Брянский район | [10 empty] | 9442108 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Урицкий -Козелкино в Брянском районе Брянской области (1этап) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 5 | 2015 | 9442108 | 0 | 0 | 0
Выгоничский район | [10 empty] | 257120 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ВСУЗ (Ветеринарно-санитарный утилизационный завод) от автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Трубчевск на км 16+000 в Выгоничском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 5.45 |  | 257120 | 0 | 0 | 0
Дубровский район | [10 empty] | 30021 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к к ферме КРС ООО БМК вблизи н.п. Немерь от автомобильной дороги Дубровка-Немерь в Дубровском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.3 |  | 30021 | 0 | 0 | 0
Жуковский район | [10 empty] | 74739 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги к ферме КРС ООО БМК в н.п. Леденево от автомобильной дороги А-141 Брянск-Смоленск в Жуковском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.3 |  | 74739 | 0 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 612971 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Куприна-Сомово на участке Куприна-граница Орловской области в Карачевском районе Брянской области (вблизи н.п. Сомово Шаблыкинского района Орловской области) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 1.5 |  | 176145 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "БМК" вблизи н.п.Мариничи на км 54+000 автомобильной дороги А-141 Орел-Брянск в Карачевском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.3 |  | 41733 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ в н.п. Бошино от автомобильной дороге "Карачев-Алексеево"-Бошино в Карачевском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.327 |  | 213262 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к МТФ (через овощехранилище) в н.п. Зеленино от автомобильной дороге Карачев-Алексеево в Карачевском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.415 |  | 181831 | 0 | 0 | 0
Комаричский район | [10 empty] | 4513876 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги "Комаричи-граница Орловской област-Захарово-Лугань-Солнце-Зарево в Комаричском районе Брянской области" | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 2.325 | 2015 | 4513876 | 0 | 0 | 0
Климовский район | [10 empty] | 26587 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме с производственным объектом по обслуживанию животноводческих комплексов КРС в н.п.Сачковичи от автомобильной дороги Климово-Чуровичи в Климовском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.1 |  | 26587 | 0 | 0 | 0
Мглинский район | [10 empty] | 545131 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС ООО "БМК" на км 13+600 автомобильной дороги "Мглин-Старая Романовка"-Разрытое в Мглинском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 3.5 |  | 545131 | 0 | 0 | 0
Погарский район | [10 empty] | 707354 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к ферме КРС вблизи н.п.Азаровка на км 23+900 автомобильной дороги "Погар-Стародуб"-Андрейковичи в Погарском районе Брянской области | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 5.5 |  | 707354 | 0 | 0 | 0
Почепский район | [10 empty] | 5159319 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги "Брянск-Новозыбков"-Погар"-Калачово в Почепском районе Брянской области (1 этап) | 17 | 7 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 4.82 |  | 5159319 | 0 | 0 | 0
Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | [6 empty] | 4857208.5 | 2552983.1 | 3241758.6 | 66.7412
Коммунальное хозяйство | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 4857208.5 | 2552983.1 | 3241758.6 | 66.7412
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 4857208.5 | 2552983.1 | 3241758.6 | 66.7412
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 4857208.5 | 2552983.1 | 3241758.6 | 66.7412
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 2402208.5 | 1041183.1 | 1536768.6 | 63.9732
Выгоничский район | [10 empty] | 100000 | 99336 | 94369 | 94.369
газификация ул. Заречной в с. Уручье | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.77 | 2016 | 100000 | 99336 | 94369 | 94.369
Карачевский район | [10 empty] | 381125 | 2678.6 | 300621.6 | 78.8774
газификация н.п. Воскресенский ( 2 очередь) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.465 | 2016 | 381125 | 2678.6 | 300621.6 | 78.8774
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 313625 | 0 | 297943 | 94.9998
Клетнянский район | [10 empty] | 285000 | 282892 | 268747 | 94.2972
газификация н.п. Строительная Слобода | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1 | 2016 | 85000 | 84337 | 80120 | 94.2588
строительство газопроводов распределительных (уличные сети) н.п.Новотроицкое | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.42 | 2016 | 50000 | 49637 | 47155 | 94.31
строительство газопроводов распределительных (уличные сети) н.п.Алень | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.47 | 2016 | 150000 | 148918 | 141472 | 94.3147
Почепский район | [10 empty] | 220840 | 17500 | 209798 | 95
газопровод низкого давления по ул. Молодёжной пос. Козловский | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км |  |  | 220840 | 17500 | 209798 | 95
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 203340 | 0 | 193173 | 95
Рогнединский район | [10 empty] | 385140 | 0 | 218633 | 56.7671
газификация н.п. Бологча | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1 | 2016 | 385140 | 0 | 218633 | 56.7671
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 230140 | 0 | 218633 | 95
Суземский район | [10 empty] | 22500 | 2500 | 0 | 0
газификация н.п. Семеновск | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.9 | 2016 | 20000 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Старая Погощь | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 0
Суражский район | [10 empty] | 1005103.5 | 636276.5 | 444600 | 44.2343
газификация н.п. Новый Дроков | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.7 | 2016 | 80000 | 79194 | 75234 | 94.0425
газификация н.п. Душатин | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.25 | 2016 | 53000 | 52526 | 49899 | 94.1491
газификация н.п. Весёлый | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.2 | 2016 | 93103.5 | 0 | 4848 | 5.2071
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 5103.5 | 0 | 4848 | 94.9936
газификация н.п. Ляличи | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 4.6 | 2017 | 285000 | 160590.5 | 149170 | 52.3404
газификация н.п. Сенькин Ров | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 3.2 | 2017 | 175000 | 62836 | 59694 | 34.1109
газификация н.п. Большая Ловча | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 6 | 2017 | 114000 | 114000 | 105755 | 92.7675
газификация н.п. Садовая | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 4.4 | 2017 | 205000 | 167130 | 0 | 0
Трубчевский район | [10 empty] | 2500 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Дольск | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.3 | 2015 | 2500 | 0 | 0 | 0
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 2455000 | 1511800 | 1704990 | 69.4497
Дубровский район | [10 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0
водоснабжение н.п. Сеща | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 150000 | 0 | 0 | 0
Навлинский район | [10 empty] | 487000 | 2800 | 0 | 0
реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства) | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.4 | 2016 | 487000 | 2800 | 0 | 0
Рогнединский район | [10 empty] | 994000 | 732000 | 969500 | 97.5352
реконструкция водопроводных сетей в н.п. Вороново | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 3.36 | 2017 | 994000 | 732000 | 969500 | 97.5352
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 250000 | 0 | 237500 | 95
Севский район | [10 empty] | 824000 | 777000 | 735490 | 89.2585
водоснабжение н.п. Хвощевка | 17 | 7 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.62 | 2017 | 824000 | 777000 | 735490 | 89.2585
Образование | 17 | 7 | 819 | 07 | [6 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0
Общее образование | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0
школа на 504 учащихся (бассейн) в н.п. Добрунь Брянского района | 17 | 7 | 819 | 07 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0
Культура, кинематография | 17 | 7 | 819 | 08 | [6 empty] | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
Культура | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
Брасовский район | [10 empty] | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
сельский Дом культуры на 200 мест в п.Погребы Брасовского района | 17 | 7 | 819 | 08 | 01 | 1127 | 522 | мест | 200 | 2015 | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 150110 | 0 | 142604 | 94.9997
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области (2014 - 2020 годы) | 19 | 0 | [8 empty] | 76872956.45 | 23915274.5 | 46778938.15 | 60.8523
Подпрограмма "Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (2014 - 2020 годы) | 19 | 1 | [8 empty] | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
Здравоохранение | 19 | 1 | 819 | 09 | [6 empty] | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
Стационарная медицинская помощь | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
г. Клинцы | [10 empty] | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
роддом (2 пусковой комплекс) г.Клинцы | 19 | 1 | 819 | 09 | 01 | 1127 | 522 | коек | 98 |  | 14798828 | 200000 | 200000 | 1.3515
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 14598828 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Брянской области" (2014 - 2020 годы) | 19 | 2 | [8 empty] | 38682628.45 | 23715274.5 | 27468659.15 | 71.0103
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | [6 empty] | 38682628.45 | 23715274.5 | 27468659.15 | 71.0103
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 38682628.45 | 23715274.5 | 27468659.15 | 71.0103
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 38682628.45 | 23715274.5 | 27468659.15 | 71.0103
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 38682628.45 | 23715274.5 | 27468659.15 | 71.0103
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 27340000 | 22957568 | 22957568 | 83.9706
Брянский район | [10 empty] | 27340000 | 22957568 | 22957568 | 83.9706
канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | куб м в сут. | 3000 |  | 27340000 | 22957568 | 22957568 | 83.9706
Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 5483414.25 | 265450.5 | 4179882.5 | 76.2277
г.Сураж | [10 empty] | 276000 | 0 | 276000 | 100
газификация ул.Мельникова в г.Сураже Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 100000 | 0 | 100000 | 100
газификация ул.Александра Ковалевского в г.Сураже Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 103100 | 0 | 103100 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 103100 | 0 | 103100 | 100
наружный газопровод к жилому дому № 4а по ул.Лесной в г. Сураже Суражского района Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 72900 | 0 | 72900 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 72900 | 0 | 72900 | 100
Выгоничский район | [10 empty] | 257623 | 0 | 244741 | 94.9997
газификация ул. Заречной в с. Уручье | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 257623 | 0 | 244741 | 94.9997
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 257623 | 0 | 244741 | 94.9997
Дятьковский район | [10 empty] | 535000 | 265450.5 | 114000 | 21.3084
газопровод низкого давления по ул. Новой в г.Дятьково | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.37 | 2015 | 265000 | 261881 | 0 | 0
газификация н.п. Ольшаница | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1 | 2016 | 270000 | 3569.5 | 114000 | 42.2222
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 120000 | 0 | 114000 | 95
Жирятинский район | [10 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 100
газификация д. Горицы Жирятинского района Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.2 | 2017 | 500000 | 0 | 500000 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 100
Жуковский район | [10 empty] | 94000 |  |  | 0
газификация ул. Дегтярева, Луговой, Заречной в н.п. Дятьковичи | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.2 | 2017 | 94000 | 0 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 242505 | 0 | 230379 | 94.9997
газификация н.п. Мылинка ( 1 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 242505 | 0 | 230379 | 94.9997
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 242505 | 0 | 230379 | 94.9997
Мглинский район | [10 empty] | 716950 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Николаевка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.4 | 2015 | 290000 | 0 | 0 | 0
газификация н.п. Католино | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 2.8 | 2015 | 426950 | 0 | 0 | 0
Навлинский район | [10 empty] | 1929864.5 | 0 | 1929864.5 | 100
газификация н.п. Большой Пьявицкий | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 36905 | 0 | 36905 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 36905 | 0 | 36905 | 100
газификация н.п. Угорье | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 27525 | 0 | 27525 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 27525 | 0 | 27525 | 100
газификация н.п.Пурвинка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 139237.5 | 0 | 139237.5 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 139237.5 | 0 | 139237.5 | 100
газификация н.п. Партизанское | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 1726197 | 0 | 1726197 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 1726197 | 0 | 1726197 | 100
Суземский район | [10 empty] | 25720 | 0 | 24434 | 95
газификация н.п. Чухраи | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 25720 | 0 | 24434 | 95
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 25720 | 0 | 24434 | 95
Суражский район | [10 empty] | 905751.75 | 0 | 860464 | 95
газификация н.п. Ляличи | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 362732.75 | 0 | 344596 | 95
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 362732.75 | 0 | 344596 | 95
газификация н.п. Большая Ловча | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 200000 | 0 | 190000 | 95
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 200000 | 0 | 190000 | 95
газификация н.п. Влазовичи ( 4 очередь) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 343019 | 0 | 325868 | 95
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 343019 | 0 | 325868 | 95
Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 5300000 | 400777 | 179955.65 | 3.3954
Брянский район | [10 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0
водоснабжение ул. Партизанской, Ромашина,Крыловской, Новой в н.п. Толмачево | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 5.078 | 2017 | 300000 | 0 | 0 | 0
Карачевский район | [10 empty] | 4011350 | 11350 | 0 | 0
реконструкция водоснабжения н.п. Дунаевский | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 1.4 | 2017 | 11350 | 11350 | 0 | 0
реконструкция водопроводных сетей в н.п. Березовка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 4000000 | 0 | 0 | 0
Комаричский район | [10 empty] | 192550 | 139427 | 179955.65 | 93.4592
реконструкция водоснабжения н.п. Алешок | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 0.53 | 2015 | 139427 | 139427 | 132455.65 | 95
реконструкция водоснабжения н.п. Бобрик (1 очередь) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 2 | 2017 | 53123 | 0 | 47500 | 89.4151
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 50000 | 0 | 47500 | 95
Стародубский район | [10 empty] | 250000 | 250000 | 0 | 0
водоснабжение н.п. Занковка | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км |  |  | 250000 | 250000 | 0 | 0
Суражский район | [10 empty] | 546100 | 0 | 0 | 0
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства) | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км | 7.3 | 2017 | 346100 | 0 | 0 | 0
водоснабжение ул. Мельникова в г. Сураже | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | км |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 559214.2 | 91479 | 151253 | 27.0474
Кирилловское сельское поселение Климовского района | [10 empty] | 357000 | 0 | 101650 | 28.4734
газификация Дома культуры по ул.Комсомольской д.36 н.п. Вишневый | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | Квт | 60 | 2016 | 357000 | 0 | 101650 | 28.4734
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 107000 | 0 | 101650 | 95
Мглинский район | [10 empty] | 52214.2 | 0 | 49603 | 94.9991
газификация ДК н.п. Новые Чешуйки | 19 | 2 | 819 | 5 | 2 | 1127 | 522 |  |  |  | 52214.2 | 0 | 49603 | 94.9991
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 52214.2 | 0 | 49603 | 94.9991
Суземский район | [10 empty] | 150000 | 91479 | 0 | 0
газификация библиотеки н.п. Новенькое | 19 | 2 | 819 | 05 | 02 | 1127 | 522 | Квт | 8.5 | 2016 | 150000 | 91479 | 0 | 0
Подпрограмма "Автомобильные дороги" (2014 - 2020 годы) | 19 | 3 | [8 empty] | 23391500 | 0 | 19110279 | 81.6975
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 19 | 3 | 819 | [7 empty] | 23391500 | 0 | 19110279 | 81.6975
Национальная экономика | 19 | 3 | 819 | 04 | [6 empty] | 23391500 | 0 | 19110279 | 81.6975
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 23391500 | 0 | 19110279 | 81.6975
Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения общего пользования | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 |  |  |  |  | 23391500 | 0 | 19110279 | 81.6975
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 |  |  |  | 23391500 | 0 | 19110279 | 81.6975
г.Брянск | [10 empty] | 3781221 | 0 | 0 | 0
реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск I в Володарском районе г. Брянска | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 0.101 | 2016 | 3781221 | 0 | 0 | 0
Брянский район | [10 empty] | 500000 | 0 | 0 | 0
строительство автомобильной дороги Подъезд к микрорайону "Мичуринский" в Брянском районе Брянской области (1 этап) | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 |  |  | 2016 | 500000 | 0 | 0 | 0
Погарский район | [10 empty] | 15999999 | 0 | 15999999 | 100
строительство автомобильной дороги по улицам Горького, Виталия Сухопарова и Молодежная в с.Дареевск Погарского района Брянской области | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км | 2.867 | 2015 | 15999999 | 0 | 15999999 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 15999999 | 0 | 15999999 | 100
Дубровский район | [10 empty] | 3110280 | 0 | 3110280 | 100
строительство автомобильной дороги к храму в с.Алешня Дубровского района | 19 | 3 | 819 | 04 | 09 | 1616 | 522 | км |  |  | 3110280 | 0 | 3110280 | 100
в том числе кредиторская задолженность за работы, выполненные в 2014 году | [10 empty] | 3110280 | 0 | 3110280 | 100
Развитие физической культуры и спорта Брянской области (2014 - 2020 годы) | 25 | 0 | [8 empty] | 45081708.5 | 19731400.5 | 18758970 | 41.611
Департамент строительства и архитектуры Брянской области | 25 | 0 | 819 | [7 empty] | 45081708.5 | 19731400.5 | 18758970 | 41.611
Физическая культура и спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | [6 empty] | 45081708.5 | 19731400.5 | 18758970 | 41.611
Физическая культура | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | [5 empty] | 5081708.5 | 3337880.5 | 3245736 | 63.871
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 |  |  |  |  | 5081708.5 | 3337880.5 | 3245736 | 63.871
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 5081708.5 | 3337880.5 | 3245736 | 63.871
Карачевский район | [10 empty] | 763188 | 0 | 0 | 0
реконструкция муниципального стадиона "Снежеть" в г.Карачеве | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 763188 | 0 | 0 | 0
Комаричский район | [10 empty] | 2573970 | 1598330 | 1518413 | 58.9911
физкультурно-оздоровительный комплекс пгт. Комаричи | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 2573970 | 1598330 | 1518413 | 58.9911
Суражский район | [10 empty] | 1744550.5 | 1739550.5 | 1727323 | 99.0125
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п.Сураж | 25 | 0 | 819 | 11 | 01 | 1127 | 522 |  |  |  | 1744550.5 | 1739550.5 | 1727323 | 99.0125
Массовый спорт | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 40000000 | 16393520 | 15513234 | 38.7831
Софинансирование объектов капитальных вложений муниципальной собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1127 |  |  |  |  | 40000000 | 16393520 | 15513234 | 38.7831
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 40000000 | 16393520 | 15513234 | 38.7831
Трубчевский район | [10 empty] | 40000000 | 16393520 | 15513234 | 38.7831
реконструкция стадиона в г.Трубчевске, ул.Урицкого, д.65 | 25 | 0 | 819 | 11 | 02 | 1127 | 522 |  |  |  | 40000000 | 16393520 | 15513234 | 38.7831
Врио заместителя Губернатора Брянской области | [10 empty] | Г.В. Петушкова
Исполнитель Г.П. Кузнецова тел .74-13-92