## Приложение 1
Приложение 1
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2025 год | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 1712724140.63 | 151831057.01 | 215340104.8 | 12.57%
Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма | 02 | [10 empty] | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Развитие мировой юстиции" | 02 | 2 | 02 | [8 empty] | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 02 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Общегосударственные вопросы | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | [6 empty] | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Судебная система | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | [5 empty] | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) объектов мировой юстиции | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 |  |  |  |  | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 |  |  |  | 50780000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 42 Мглинского судебного района Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 | Квадратный метр | 223,93 | 2025 | 50280000 | 0 | 0 | 0%
Здание для мирового судьи судебного участка № 51 Севского судебного района Брянской области | 02 | 2 | 02 | 819 | 01 | 05 | 1И100 | 414 | Квадратный метр | 223,93 | 2028 | 500000 | 0 | 0 | 0%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 137259786.22 | 47806833.96 | 78674868.1 | 57.32%
Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | 07 | 2 | 04 | [8 empty] | 137259786.22 | 47806833.96 | 78674868.1 | 57.32%
Департамент строительства Брянской области | 07 | 2 | 04 | 819 | [7 empty] | 137259786.22 | 47806833.96 | 78674868.1 | 57.32%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление автомобильных дорог Брянской области" | 07 | 2 | 04 | 819 | [7 empty] | 137259786.22 | 47806833.96 | 78674868.1 | 57.32%
Национальная экономика | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | [6 empty] | 137259786.22 | 47806833.96 | 66794172.7 | 48.66%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | [5 empty] | 137259786.22 | 47806833.96 | 66794172.7 | 48.66%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | R3720 |  |  |  |  | 124838989.9 | 47806833.96 | 66794172.7 | 53.5%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 |  |  |  | 124838989.9 | 47806833.96 | 66794172.7 | 53.5%
Реконструкция автомобильной дороги Яковск - Копылин на участке км 0+200 - км 3+300 в Трубчевском муниципальном районе Брянской области | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | R3720 | 414 | Километр | 3.1 | 2025 | 124838989.9 | 47806833.96 | 66794172.7 | 53.5%
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | А3720 |  |  |  |  | 12420796.32 | 11880695.4 | 11880695.4 | 95.65%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | А3720 | 414 |  |  |  | 12420796.32 | 11880695.4 | 11880695.4 | 95.65%
Реконструкция автомобильной дороги Яковск - Копылин на участке км 0+200 - км 3+300 в Трубчевском муниципальном районе Брянской области | 07 | 2 | 04 | 819 | 04 | 09 | А3720 | 414 | Километр | 3.1 | 2025 | 12420796.32 | 11880695.4 | 11880695.4 | 95.65%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 779480252.24 | 49116281.12 | 82260066.92 | 10.55%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы здравоохранения" | 14 | 2 | 02 | [8 empty] | 779480252.24 | 49116281.12 | 82260066.92 | 10.55%
Департамент строительства Брянской области | 14 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 779480252.24 | 49116281.12 | 82260066.92 | 10.55%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 14 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 779480252.24 | 49116281.12 | 82260066.92 | 10.55%
Здравоохранение | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | [6 empty] | 779480252.24 | 49116281.12 | 82260066.92 | 10.55%
Стационарная медицинская помощь | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | [5 empty] | 716648044.78 | 25472223.49 | 58616009.29 | 8.179%
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 |  |  |  |  | 716648044.78 | 25472223.49 | 58616009.29 | 8.179%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 |  |  |  | 716648044.78 | 25472223.49 | 58616009.29 | 8.179%
Административно-морфологический корпус ГБУЗ "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Вскрытий в год | 800 | 2025 | 217168044.78 | 25472223.49 | 58616009.29 | 26.99%
Областная инфекционная больница с центром профилактики и борьбы со СПИД ГБУЗ "Брянская областная инфекционная больница" на 120 коек и 200 посещений в смену | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 01 | 1И010 | 414 | Койки/ посещение в смену | 120/200 | 2027 | 499480000 | 0 | 0 | 0%
Амбулаторная помощь | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | [5 empty] | 62832207.46 | 23644057.63 | 23644057.63 | 37.63%
Строительство (реконструкция) медицинских учреждений | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 |  |  |  |  | 62832207.46 | 23644057.63 | 23644057.63 | 37.63%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 | 414 |  |  |  | 62832207.46 | 23644057.63 | 23644057.63 | 37.63%
Поликлиника ГАУЗ "Брянская городская поликлиника № 4" на 800 посещений в смену в Советском районе г. Брянска | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 | 414 | Посещение в смену | 800 | 2025 | 32332207.46 | 23644057.63 | 23644057.63 | 73.13%
Фельдшерско-акушерский пункт в микрорайоне Первомайский г. Сельцо Брянской области | 14 | 2 | 02 | 819 | 09 | 02 | 1И010 | 414 | Посещение в смену | 50 | 2025 | 30500000 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 72414690 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 15 | 2 | 01 | [8 empty] | 72414690 | 0 | 0 | 0%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 2 | 01 | 815 | [7 empty] | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное бюджетное учреждение культуры "Брянский государственный краеведческий музей" | 15 | 2 | 01 | 815 | [7 empty] | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | [6 empty] | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | [5 empty] | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) учреждений культуры | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | 1И030 |  |  |  |  | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | 1И030 | 464 |  |  |  | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция музея-усадьбы А.К.Толстого. Брянская обл., Почепский р-н, с. Красный Рог | 15 | 2 | 01 | 815 | 08 | 01 | 1И030 | 464 | Посещение в год | 40000 | 2025 | 70414690 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 15 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 15 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Культура, кинематография | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | [6 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Культура | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) учреждений культуры | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | 1И030 |  |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | 1И030 | 414 |  |  |  | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство здания ГАУК "Брянский областной театр юного зрителя" | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | 1И030 | 414 | Место | 468 | 2028 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 229723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 4.477%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы образования" | 16 | 2 | 02 | [8 empty] | 229723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 4.477%
Департамент образования и науки Брянской области | 16 | 2 | 02 | 816 | [7 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное автономное учреждение "Брянский областной центр оздоровления "Деснянка" | 16 | 2 | 02 | 816 | [7 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Образование | 16 | 2 | 02 | 816 | 07 | [6 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области образования | 16 | 2 | 02 | 816 | 07 | 09 | [5 empty] | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения | 16 | 2 | 02 | 816 | 07 | 09 | 1И050 |  |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям | 16 | 2 | 02 | 816 | 07 | 09 | 1И050 | 465 |  |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство БМК и инженерных сетей для ГАУ "Брянский областной центр оздоровления "Деснянка" в г.Жуковка Брянской области | 16 | 2 | 02 | 816 | 07 | 09 | 1И050 | 465 | МВт | 3 | 2025 | 100000000 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 129723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.928%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 16 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 129723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.928%
Образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | [6 empty] | 129723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.928%
Общее образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) учреждений образования | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 |  |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 414 |  |  |  | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Пристройка спортивного зала к зданию филиала ГБОУ "Супоневская школа-интернат" | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 414 | Место | 100 | 2028 | 1000000 | 0 | 0 | 0%
Дополнительное образование детей | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 03 | [5 empty] | 128723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.989%
Строительство (реконструкция) учреждений образования | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 03 | 14920 |  |  |  |  | 128723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.989%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 03 | 14920 | 414 |  |  |  | 128723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.989%
Сохранение объекта культурного наследия (здания техникума, в котором учился Г.Н. Скоробогатый) с приспособлением для современного использования (здание ГАУ ДО "Клинцовский детский технопарк "Кванториум") | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 03 | 14920 | 414 | Место | 135 | 2025 | 128723762.72 | 10284241.69 | 10284241.69 | 7.989%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Региональный проект "Газификация объектов инфраструктуры" | 19 | 2 | 01 | [8 empty] | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 19 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | [6 empty] | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Коммунальное хозяйство | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | [5 empty] | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 |  |  |  |  | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 |  |  |  | 12832655.25 | 12035.25 | 12035.25 | 0.09379%
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране с. Новоселки Брянского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2025 | 2953290 | 0 | 0 | 0%
Газификация Осколковского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2025 | 2842320 | 0 | 0 | 0%
Газификация Католинского фельдшерского пункта Мглинского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2025 | 3118320 | 0 | 0 | 0%
Газификация фельдшерско-акушерского пункта н.п. Пруска Климовского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2025 | 3906690 | 0 | 0 | 0%
Газификация здания отдельного поста государственной противопожарной службы по охране п. Удельные Уты Выгоничского района Брянской области | 19 | 2 | 01 | 819 | 05 | 02 | 1И090 | 414 | Киловатт | 24 | 2025 | 12035.25 | 12035.25 | 12035.25 | 100%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы спорта" | 25 | 2 | 01 | [8 empty] | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 25 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | [6 empty] | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Массовый спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 |  |  |  |  | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 |  |  |  | 6366907 | 0 | 0 | 0%
Областной центр лыжного спорта в г. Брянске | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | Человек | 110 | 2028 | 4366907 | 0 | 0 | 0%
Областной центр лыжного спорта в г. Брянске (2 этап) | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 414 | Человек | 110 | 2028 | 2000000 | 0 | 0 | 0%
Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области | 37 | [10 empty] | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Региональный проект "Развитие международного аэропорта "Брянск" | 37 | 2 | 02 | [8 empty] | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Департамент строительства Брянской области | 37 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Государственный заказчик: государственное казённое учреждение "Управление капитального строительства Брянской области" | 37 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Национальная экономика | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | [6 empty] | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Транспорт | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | [5 empty] | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Строительство (реконструкция) аэропортовой инфраструктуры | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 18520 |  |  |  |  | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 18520 | 414 |  |  |  | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Реконструкция аэропортового комплекса (г. Брянск) | 37 | 2 | 02 | 819 | 04 | 08 | 18520 | 414 | Тысяча квадратных метров | 1529,4 | 2025 | 423866087.2 | 44611664.99 | 44108892.84 | 10.41%
Врио по руководству департаментом строительства Брянской области | [11 empty] | С.И. Соломко
Исп. Бобаков Д.А.
Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 2
Приложение 2
Отчет об исполнении перечня объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года
рублей
Наименование муниципального образования; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2025 год | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 6518096125.87 | 1737007188.03 | 1327284797.7 | 20.36%
Комплексное развитие сельских территорий Брянской области | 07 | [10 empty] | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | 07 | 2 | 01 | [8 empty] | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Департамент сельского хозяйства Брянской области | 07 | 2 | 01 | 817 | [7 empty] | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Национальная экономика | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | [6 empty] | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Сельское хозяйство и рыболовство | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | [5 empty] | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов, по договору найма жилого помещения) | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | R5762 |  |  |  |  | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | R5762 | 522 |  |  |  | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Малоэтажный жилой комплекс в н.п. Журиничи Брянского района Брянской области | 07 | 2 | 01 | 817 | 04 | 05 | R5762 | 522 | Единица | 66 | 2025 | 322291965.48 | 99042584.62 | 176593130.17 | 54.79%
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области | 08 | [10 empty] | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Региональный проект "Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | 08 | 2 | 01 | [8 empty] | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области | 08 | 2 | 01 | 808 | [7 empty] | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Охрана окружающей среды | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | [6 empty] | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | [5 empty] | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Создание объектов инфраструктуры для организации системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | 12850 |  |  |  |  | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | 12850 | 522 |  |  |  | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Строительство 2-ой очереди полигона ТКО с площадкой компостирования отходов в п. Большое Полпино г. Брянска | 08 | 2 | 01 | 808 | 06 | 05 | 12850 | 522 | Тысяч тонн/в год | 205.2 | 2025 | 917936527.04 | 51296165.92 | 51296165.92 | 5.588%
Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | [10 empty] | 266590155.62 | 29396935.43 | 29396935.43 | 11.03%
Региональный проект "Модернизация коммунальной инфраструктуры (Брянская область)" | 12 | 1 | И3 | [8 empty] | 133837474.01 | 0 | 0 | 0%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | [7 empty] | 133837474.01 | 0 | 0 | 0%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | [6 empty] | 133837474.01 | 0 | 0 | 0%
Коммунальное хозяйство | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 133837474.01 | 0 | 0 | 0%
Модернизация коммунальной инфраструктуры | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 |  |  |  |  | 133837474.01 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 |  |  |  | 133837474.01 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 15554809.28 | 0 | 0 | 0%
Водозаборное сооружение на территории технологического комплекса "Деповский" по адресу: г. Брянск, Володарский район, ул. Мичурина | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Кубический метр в час | 120 | 2025 | 15554809.28 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Клинцы | [11 empty] | 64863015.87 | 0 | 0 | 0%
Строительство сетей водоснабжения по пер. 1-ый Клинцовский, пер. 2-ой Клинцовский, пер. 3-ий Клинцовский в с. Займище г. Клинцы Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Метр | 3137 | 2025 | 6579985.58 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения по ул. Заводской, ул. Парковой, ул. 2 Парковой, пер. Ущерпскому г. Клинцы Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Метр | 2288 | 2025 | 58283030.29 | 0 | 0 | 0%
Жуковский муниципальный округ | [11 empty] | 34937935.77 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция сетей холодного водоснабжения, ул. Сельская, г. Жуковка | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Метр | 471 | 2025 | 7301721.22 | 0 | 0 | 0%
Строительство водозабора в д. Никольская Слобода Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Кубический метр в час | 25 | 2025 | 15893236.79 | 0 | 0 | 0%
Строительство теплотрассы отопления и ГВС по ул. Футбольная г. Жуковка Жуковского муниципального округа Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Метр | 342,9 | 2025 | 11742977.76 | 0 | 0 | 0%
Севское городское поселение Севского муниципального района | [11 empty] | 18481713.09 | 0 | 0 | 0%
Строительство водозаборного сооружения в г. Севске (в районе маслозавода) Севского района Брянской области | 12 | 1 | И3 | 812 | 05 | 02 | 51540 | 522 | Кубический метр в час | 6,5 | 2025 | 18481713.09 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 12 | 2 | 02 | [8 empty] | 127931067.38 | 28198957.41 | 28198957.41 | 22.04%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 02 | 812 | [7 empty] | 127931067.38 | 28198957.41 | 28198957.41 | 22.04%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | [6 empty] | 127931067.38 | 28198957.41 | 28198957.41 | 22.04%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 127931067.38 | 28198957.41 | 28198957.41 | 22.04%
Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры, реализация которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 87 "О предоставлении публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации" | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 |  |  |  |  | 67887379.38 | 4675189.31 | 4675189.31 | 6.887%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 |  |  |  | 67887379.38 | 4675189.31 | 4675189.31 | 6.887%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 67887379.38 | 4675189.31 | 4675189.31 | 6.887%
Переход под железной дорогой Брянск-2 водовода речной воды в Фокинском районе в две нитки - вынос с эстакады путепровода д=500мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Метр | 1071 | 2025 | 12322421.49 | 4675189.31 | 4675189.31 | 37.94%
Водовод от ТК "Трубчевский" до ул. Вали Сафроновой д=500 мм | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Метр | 5123,9 | 2025 | 37019977.69 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция объекта "Технологический комплекс ГКНС Калинина, о/д 20 в Советском районе г. Брянска" | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 13520 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 70 | 2026 | 18544980.2 | 0 | 0 | 0%
Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения в населенных пунктах Брянской области | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 1И110 |  |  |  |  | 60043688 | 23523768.1 | 23523768.1 | 39.18%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 1И110 | 522 |  |  |  | 60043688 | 23523768.1 | 23523768.1 | 39.18%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 14720797 | 0 | 0 | 0%
Строительство системы водоснабжения в н.п. Стеклянная Радица Брянского района Брянской области | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 1И110 | 522 | Метр | 12985 | 2025 | 14720797 | 0 | 0 | 0%
Карачевский муниципальный район | [11 empty] | 31322891 | 23523768.1 | 23523768.1 | 75.1%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Гощь Карачевского района Брянской области | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 1И110 | 522 | Кубический метр в час | 8 | 2025 | 31322891 | 23523768.1 | 23523768.1 | 75.1%
Красногорский муниципальный район | [11 empty] | 14000000 | 0 | 0 | 0%
Реконструкция системы водоснабжения в д. Любовшо Красногорского района Брянской области | 12 | 2 | 02 | 812 | 05 | 02 | 1И110 | 522 | Метр | 3152 | 2026 | 14000000 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области" | 12 | 2 | 03 | [8 empty] | 4821614.23 | 1197978.02 | 1197978.02 | 24.85%
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области | 12 | 2 | 03 | 812 | [7 empty] | 4821614.23 | 1197978.02 | 1197978.02 | 24.85%
Жилищно-коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | [6 empty] | 4821614.23 | 1197978.02 | 1197978.02 | 24.85%
Коммунальное хозяйство | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | [5 empty] | 4821614.23 | 1197978.02 | 1197978.02 | 24.85%
Строительство (реконструкция) объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 |  |  |  |  | 4821614.23 | 1197978.02 | 1197978.02 | 24.85%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 | 522 |  |  |  | 4821614.23 | 1197978.02 | 1197978.02 | 24.85%
Локотское городское поселение Брасовского муниципального района | [11 empty] | 2612056.02 | 1197978.02 | 1197978.02 | 45.86%
Строительство очистных сооружений пос. Локоть Брасовского района Брянской области | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0,4 | 2025 | 2612056.02 | 1197978.02 | 1197978.02 | 45.86%
Навлинское городское поселение Навлинского муниципального района | [11 empty] | 2209558.21 | 0 | 0 | 0%
Строительство очистных сооружений в пос. Навля Навлинского района Брянской области (2 этап) | 12 | 2 | 03 | 812 | 05 | 02 | 1И060 | 522 | Тысяча кубических метров в сутки | 0,6 | 2025 | 2209558.21 | 0 | 0 | 0%
Развитие культуры и туризма в Брянской области | 15 | [10 empty] | 405918709.6 | 7180938.06 | 7179997.08 | 1.769%
Региональный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" (Брянская область) | 15 | 1 | Я5 | [8 empty] | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Департамент культуры Брянской области | 15 | 1 | Я5 | 815 | [7 empty] | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Образование | 15 | 1 | Я5 | 815 | 07 | [6 empty] | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Дополнительное образование детей | 15 | 1 | Я5 | 815 | 07 | 03 | [5 empty] | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Государственная поддержка отрасли культуры (Строительство зданий муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры) | 15 | 1 | Я5 | 815 | 07 | 03 | 55190 |  |  |  |  | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 1 | Я5 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 |  |  |  | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Реконструкция здания МБУДО "Детская школа искусств № 10" по адресу: г. Брянск, ул. Б. Хмельницкого, д. 79 | 15 | 1 | Я5 | 815 | 07 | 03 | 55190 | 522 | Человек | 95 | 2025 | 76415217.21 | 7086839.88 | 7086839.88 | 9.274%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | 15 | 2 | 01 | [8 empty] | 329503492.39 | 94098.18 | 93157.2 | 0.02827%
Департамент строительства Брянской области | 15 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 329503492.39 | 94098.18 | 93157.2 | 0.02827%
Культура, кинематография | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | [6 empty] | 329503492.39 | 94098.18 | 93157.2 | 0.02827%
Культура | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | [5 empty] | 329503492.39 | 94098.18 | 93157.2 | 0.02827%
Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры муниципальной собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | R1100 |  |  |  |  | 53227127.66 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | R1100 | 522 |  |  |  | 53227127.66 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 53227127.66 | 0 | 0 | 0%
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Брянская область, г.Почеп, ул. Злынковская, участок 6 | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | R1100 | 522 | Квадратный метр | 8480,54 | 2025 | 53227127.66 | 0 | 0 | 0%
Создание и (или) модернизация инфраструктуры в сфере культуры муниципальной собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | А1100 |  |  |  |  | 276276364.73 | 94098.18 | 93157.2 | 0.03372%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | А1100 | 522 |  |  |  | 276276364.73 | 94098.18 | 93157.2 | 0.03372%
Почепский муниципальный район | [11 empty] | 276276364.73 | 94098.18 | 93157.2 | 0.03372%
Строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Брянская область, г.Почеп, ул. Злынковская, участок 6 | 15 | 2 | 01 | 819 | 08 | 01 | А1100 | 522 | Квадратный метр | 8480,54 | 2025 | 276276364.73 | 94098.18 | 93157.2 | 0.03372%
Развитие образования и науки Брянской области | 16 | [10 empty] | 1781429444.07 | 793678923.14 | 407422669.24 | 22.87%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы образования" | 16 | 2 | 02 | [8 empty] | 1781429444.07 | 793678923.14 | 407422669.24 | 22.87%
Департамент строительства Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | [7 empty] | 1781429444.07 | 793678923.14 | 407422669.24 | 22.87%
Образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | [6 empty] | 1781429444.07 | 793678923.14 | 407422669.24 | 22.87%
Общее образование | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | [5 empty] | 1781429444.07 | 793678923.14 | 407422669.24 | 22.87%
Строительство (реконструкция) учреждений образования | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 |  |  |  |  | 451912706.61 | 179364440.55 | 110261225.15 | 24.4%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 |  |  |  | 451912706.61 | 179364440.55 | 110261225.15 | 24.4%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 15070739.21 | 9906824.58 | 9266354.75 | 61.49%
Строительство пристройки к зданию МБОУ СОШ № 13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина г. Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | Квадратный метр | 4268.67 | 2025 | 15070739.21 | 9906824.58 | 9266354.75 | 61.49%
Сельцовский городской округ | [11 empty] | 58761423.51 | 0 | 0 | 0%
Строительство спортзала размерами 12х24м, пристроенного к зданию МОУ СОШ №5 г. Сельцо по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. Школьная, д. 25 | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | Человек | 22 | 2025 | 58761423.51 | 0 | 0 | 0%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 111644030.3 | 69286864 | 48178255.75 | 43.15%
Пристройка универсального спортивного зала к МБОУ "Супоневская СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Н.И. Чувина" Брянского района, в н.п. Супонево, Брянского района, Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | Квадратный метр | 1974,44 | 2025 | 111644030.3 | 69286864 | 48178255.75 | 43.15%
Мглинский муниципальный район | [11 empty] | 44611579.19 | 23703690.65 | 14681393.54 | 32.91%
Строительство столовой МБОУ "Мглинская СОШ № 1" по адресу: площадь Советская г. Мглина Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | Место | 150 | 2025 | 44611579.19 | 23703690.65 | 14681393.54 | 32.91%
Суражский муниципальный район | [11 empty] | 221824934.4 | 76467061.32 | 38135221.11 | 17.19%
Пристройка к МБОУ СОШ №1 г. Суража Брянской области | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 14920 | 522 | Ученическое место | 324 | 2025 | 221824934.4 | 76467061.32 | 38135221.11 | 17.19%
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска), за счет средств казначейского инфраструктурного кредита | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 97510 |  |  |  |  | 697159000 | 108280956.07 | 47598105.54 | 6.827%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 97510 | 522 |  |  |  | 697159000 | 108280956.07 | 47598105.54 | 6.827%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 697159000 | 108280956.07 | 47598105.54 | 6.827%
Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 97510 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 697159000 | 108280956.07 | 47598105.54 | 6.827%
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска) | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 98060 |  |  |  |  | 21067425.75 | 37686138.5 | 17621477.89 | 83.64%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 98060 | 522 |  |  |  | 21067425.75 | 37686138.5 | 17621477.89 | 83.64%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 21067425.75 | 37686138.5 | 17621477.89 | 83.64%
Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | 98060 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 21067425.75 | 37686138.5 | 17621477.89 | 83.64%
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | R2390 |  |  |  |  | 132958191.49 | 293305424.44 | 132958191.49 | 100%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | R2390 | 522 |  |  |  | 132958191.49 | 293305424.44 | 132958191.49 | 100%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 132958191.49 | 293305424.44 | 132958191.49 | 100%
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | R2390 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 132958191.49 | 293305424.44 | 132958191.49 | 100%
Модернизация инфраструктуры общего образования в отдельных субъектах Российской Федерации | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | А2390 |  |  |  |  | 176844634.15 | 175041963.58 | 98983669.17 | 55.97%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | А2390 | 522 |  |  |  | 176844634.15 | 175041963.58 | 98983669.17 | 55.97%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 176844634.15 | 175041963.58 | 98983669.17 | 55.97%
Школа в районе бывшего аэропорта города Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | А2390 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 176844634.15 | 175041963.58 | 98983669.17 | 55.97%
Реализация инфраструктурных проектов, отобранных в соответствии с правилами отбора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 (Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска), за счет средств областного бюджета | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | К7510 |  |  |  |  | 301487486.07 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | К7510 | 522 |  |  |  | 301487486.07 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 301487486.07 | 0 | 0 | 0%
Строительство школы на территории бывшего аэропорта по ул. Амосова в Советском районе г. Брянска | 16 | 2 | 02 | 819 | 07 | 02 | К7510 | 522 | Ученическое место | 1225 | 2025 | 301487486.07 | 0 | 0 | 0%
Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области | 19 | [10 empty] | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Региональный проект "Жилье (Брянская область)" | 19 | 1 | И2 | [8 empty] | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Департамент строительства Брянской области | 19 | 1 | И2 | 819 | [7 empty] | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Образование | 19 | 1 | И2 | 819 | 07 | [6 empty] | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Дошкольное образование | 19 | 1 | И2 | 819 | 07 | 01 | [5 empty] | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Реализация проектов комплексного развития территорий | 19 | 1 | И2 | 819 | 07 | 01 | 53180 |  |  |  |  | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 19 | 1 | И2 | 819 | 07 | 01 | 53180 | 522 |  |  |  | 118850303.04 | 140876.01 | 23661876.25 | 19.91%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 19850303.04 | 0 | 0 | 0%
Детский сад по ул. Бурова г. Брянска | 19 | 1 | И2 | 819 | 07 | 01 | 53180 | 522 | Место | 340 | 2027 | 19850303.04 | 0 | 0 | 0%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 99000000 | 140876.01 | 23661876.25 | 23.9%
Строительство детского сада в пос. Свень, ул. Соборная, Брянский район Брянской области | 19 | 1 | И2 | 819 | 07 | 01 | 53180 | 522 | Место | 60 | 2026 | 99000000 | 140876.01 | 23661876.25 | 23.9%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Региональный проект "Развитие инфраструктуры сферы спорта" | 25 | 2 | 01 | [8 empty] | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Департамент строительства Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | [7 empty] | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | [6 empty] | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Массовый спорт | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | [5 empty] | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 |  |  |  |  | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 |  |  |  | 2705079021.02 | 756270764.85 | 631734023.61 | 23.35%
Городской округ город Брянск | [11 empty] | 159331229.49 | 34963429.83 | 48406916.98 | 30.38%
Дворец зимних видов спорта в Фокинском районе города Брянска | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 48 | 2025 | 159331229.49 | 34963429.83 | 48406916.98 | 30.38%
Новозыбковский городской округ | [11 empty] | 293888369.52 | 83921355.01 | 58174205.21 | 19.79%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Новозыбкове Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 293888369.52 | 83921355.01 | 58174205.21 | 19.79%
Брасовский муниципальный район | [11 empty] | 112541175.24 | 67137400.84 | 57611218.06 | 51.19%
Спортивно-оздоровительный комплекс в п.Локоть Брасовского района Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 112541175.24 | 67137400.84 | 57611218.06 | 51.19%
Брянский муниципальный район | [11 empty] | 219041169.2 | 218715448.03 | 70093850.95 | 32%
Дворец зимних видов спорта в с.Глинищево Брянского района Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 48 | 2025 | 219041169.2 | 218715448.03 | 70093850.95 | 32%
Злынковский муниципальный район | [11 empty] | 291216518.33 | 35060463.88 | 24296901.46 | 8.343%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Злынке Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 291216518.33 | 35060463.88 | 24296901.46 | 8.343%
Клетнянский муниципальный район | [11 empty] | 336380212.92 | 73244055.04 | 102921219.66 | 30.6%
Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Клетня Клетнянского района Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 336380212.92 | 73244055.04 | 102921219.66 | 30.6%
Севский муниципальный район | [11 empty] | 269099795.84 | 46344063.97 | 68705595.35 | 25.53%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Севске Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 269099795.84 | 46344063.97 | 68705595.35 | 25.53%
Стародубский муниципальный округ | [11 empty] | 182596383.94 | 29419347.79 | 29125154.31 | 15.95%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Стародубе Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 182596383.94 | 29419347.79 | 29125154.31 | 15.95%
Трубчевский муниципальный район | [11 empty] | 282646956.39 | 63070028.55 | 55625553.99 | 19.68%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Трубчевске Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 282646956.39 | 63070028.55 | 55625553.99 | 19.68%
Унечский муниципальный район | [11 empty] | 256675612.05 | 59430525.24 | 66543111.34 | 25.92%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Унече Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 256675612.05 | 59430525.24 | 66543111.34 | 25.92%
Карачевское городское поселение Карачевского муниципального района | [11 empty] | 301661598.1 | 44964646.67 | 50230296.3 | 16.65%
Спортивно-оздоровительный комплекс в г.Карачеве Брянской области | 25 | 2 | 01 | 819 | 11 | 02 | 1И120 | 522 | Человек | 50 | 2025 | 301661598.1 | 44964646.67 | 50230296.3 | 16.65%
Врио по руководству департаментом строительства Брянской области | [11 empty] | С.И. Соломко
Исп. Бобаков Д.А.
Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 3
Приложение 3
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемого в государственную собственность Брянской области, в рамках региональной адресной инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года
рублей
Наименование государственного заказчика; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2025 год | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 327329452.32 | 11891563.7 | 11891563.7 | 3.633%
Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Брянской области | 06 | [10 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | 06 | 2 | 01 | [8 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Управление имущественных отношений Брянской области | 06 | 2 | 01 | 824 | [7 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Национальная экономика | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | [6 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Другие вопросы в области национальной экономики | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | [5 empty] | 200000 | 0 | 0 | 0%
Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в государственную собственность Брянской области | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 |  |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 06 | 2 | 01 | 824 | 04 | 12 | 17410 | 412 |  |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0%
Развитие здравоохранения Брянской области | 14 | [10 empty] | 309195807.52 | 3007250 | 3007250 | 0.9726%
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | 14 | 2 | 01 | [8 empty] | 309195807.52 | 3007250 | 3007250 | 0.9726%
Департамент здравоохранения Брянской области | 14 | 2 | 01 | 814 | [7 empty] | 309195807.52 | 3007250 | 3007250 | 0.9726%
Здравоохранение | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | [6 empty] | 309195807.52 | 3007250 | 3007250 | 0.9726%
Другие вопросы в области здравоохранения | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | [5 empty] | 309195807.52 | 3007250 | 3007250 | 0.9726%
Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Брянской области | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 |  |  |  |  | 309195807.52 | 3007250 | 3007250 | 0.9726%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 |  |  |  | 151037907.52 | 3007250 | 3007250 | 1.991%
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Брянское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 |  |  |  | 3121800 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 | Квадратный метр | 36,3 | 2025 | 3121800 | 0 | 0 | 0%
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Фокинская городская больница имени В.И. Гедройц" | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 |  |  |  | 3007250 | 3007250 | 3007250 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) г. Фокино | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 | Квадратный метр | 52,3 | 2025 | 3007250 | 3007250 | 3007250 | 100%
Нераспределенные средства | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 461 |  |  |  | 144908857.52 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 |  |  |  | 158157900 | 0 | 0 | 0%
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская областная больница № 1" | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 |  |  |  | 3121800 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 | Квадратный метр | 36,3 | 2025 | 3121800 | 0 | 0 | 0%
Государственное автономное учреждение здравоохранения "Брянская городская больница № 4" | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 |  |  |  | 6114600 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 | Квадратный метр | 34,8 | 2025 | 2992800 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г. Брянск | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 | Квадратный метр | 36,3 | 2025 | 3121800 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 14 | 2 | 01 | 814 | 09 | 09 | 13830 | 462 |  |  |  | 148921500 | 0 | 0 | 0%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 17933644.8 | 8884313.7 | 8884313.7 | 49.54%
Региональный проект "Обеспечение спортивных организаций квалифицированными кадрами" | 25 | 2 | 02 | [8 empty] | 17933644.8 | 8884313.7 | 8884313.7 | 49.54%
Департамент физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | [7 empty] | 17933644.8 | 8884313.7 | 8884313.7 | 49.54%
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | [6 empty] | 17933644.8 | 8884313.7 | 8884313.7 | 49.54%
Физическая культура | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | [5 empty] | 17933644.8 | 8884313.7 | 8884313.7 | 49.54%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 17933644.8 | 8884313.7 | 8884313.7 | 49.54%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 2988940.8 | 2906432.1 | 2906432.1 | 97.24%
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Брянская областная спортивная школа олимпийского резерва "Русь" | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 2988940.8 | 2906432.1 | 2906432.1 | 97.24%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 | Квадратный метр | 36,3 | 2025 | 2906432.1 | 2906432.1 | 2906432.1 | 100%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 461 |  |  |  | 82508.7 | 0 | 0 | 0%
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 14944704 | 5977881.6 | 5977881.6 | 40%
Государственное автономное учреждение Брянской области "Дворец единоборств имени Артема Осипенко" | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 11955763.2 | 2988940.8 | 2988940.8 | 25%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | Квадратный метр | 39 | 2025 | 2988940.8 | 2988940.8 | 2988940.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | Квадратный метр | 38,4 | 2025 | 2988940.8 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | Квадратный метр | 38.4 | 2025 | 2988940.8 | 0 | 0 | 0%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | Квадратный метр | 38.4 | 2025 | 2988940.8 | 0 | 0 | 0%
Государственное автономное учреждение дополнительного образования "Брянская областная спортивная школа "Горизонт" | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 |  |  |  | 2988940.8 | 2988940.8 | 2988940.8 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 462 | Квадратный метр | 45,2 | 2025 | 2988940.8 | 2988940.8 | 2988940.8 | 100%
Врио по руководству департаментом строительства Брянской области | [11 empty] | С.И. Соломко
Исп. Бобаков Д.А.
Тел. 77-01-70 доб. 254

## Приложение 4
Приложение 4
Отчет об исполнении перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность Брянской области, в рамках региональной адресной инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года
рублей
Наименование муниципального образования; объекта | ГП | ТСЭ | СЭ | ГРБС | Рз | Пр | НР | ВР | Единица измерения | Мощность | Срок ввода в действие | Лимит 2025 год | Освоено | Исполнено | % исполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого | [11 empty] | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Развитие физической культуры и спорта Брянской области | 25 | [10 empty] | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Региональный проект "Обеспечение спортивных организаций квалифицированными кадрами" | 25 | 2 | 02 | [8 empty] | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Департамент физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | [7 empty] | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Физическая культура и спорт | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | [6 empty] | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Физическая культура | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | [5 empty] | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 |  |  |  |  | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 32695303.04 | 27942490.0693 | 27942490.0693 | 85.46%
Городской округ город Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 5324050.8 | 2662025.4 | 2662025.4 | 50%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 41,5 | 2025 | 2662025.4 | 2662025.4 | 2662025.4 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Брянск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 36,0 | 2025 | 2662025.4 | 0 | 0 | 0%
Городской округ город Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 4983124.74 | 4356000 | 4356000 | 87.42%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) г.Клинцы | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 55,0 | 2025 | 4356000 | 4356000 | 4356000 | 100%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 627124.74 | 0 | 0 | 0%
Дубровский муниципальный район | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1613255.5 | 1613255.49 | 1613255.49 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) рп.Дубровка | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 47,6 | 2025 | 1613255.5 | 1613255.49 | 1613255.49 | 100%
Жуковский муниципальный округ | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 10723815.6 | 10558233.8693 | 10558233.8693 | 98.46%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) г.Жуковка | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 46,3 | 2025 | 2993100 | 2993099.8216 | 2993099.8216 | 100%
Жилое помещение (квартира 2-комн.) г.Жуковка | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 49,6 | 2025 | 2978134.49 | 2978134.3192 | 2978134.3192 | 100%
Жилое помещение (квартира 4-комн.) г.Жуковка | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 74 | 2025 | 4587000 | 4586999.7284 | 4586999.7284 | 100%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 165581.11 | 0 | 0 | 0%
Климовский муниципальный район | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1298081.09 | 0 | 0 | 0%
Нераспределенные средства | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 1298081.09 | 0 | 0 | 0%
Почепский муниципальный район | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) п.Почеп | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 35,2 | 2025 | 2475000 | 2475000 | 2475000 | 100%
Трубчевский муниципальный район | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 |  |  |  | 6277975.31 | 6277975.31 | 6277975.31 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Трубчевск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 40,2 | 2025 | 3138987.65 | 3138987.65 | 3138987.65 | 100%
Жилое помещение (квартира 1-комн.) г.Трубчевск | 25 | 2 | 02 | 825 | 11 | 01 | 17620 | 522 | Квадратный метр | 40,2 | 2025 | 3138987.66 | 3138987.66 | 3138987.66 | 100%
Врио по руководству департаментом строительства Брянской области | [11 empty] | С.И. Соломко
Исп. Бобаков Д.А.
Тел. 77-01-70 доб. 254